## Bandeira
Bandeira
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES BANDEIRAS |  |  |  |  | DATA: 07/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: BANDEIRAS ZUNA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1
1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza inicial da obra | m² | 195
[7 empty] | subtotal | 0
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2.1 | TER-ESC-045 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 7.2
2.2 | TER-API-005 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 20
2.3 | [6 empty] | subtotal | 0
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
3.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 3
3.3 | SEE-SER-120 | SETOP | PORTA 0,90 X 2,10 CM, CONFORME NECESSIDADE DO AMBIENTE. | und | 1
[7 empty] | subtotal | 0
4.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 43 MM, SIMPLES | m² | 117
4.2 | EST-MET-035 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | m² | 117
4.3 | PLU-CAL-065 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 27
4.4 | [6 empty] | subtotal | 0
5.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 | DEM-REV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 30.55
5.2 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA NO TETO | m² | 5.07
5.3 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 30.55
5.4 | PIN-ACR-016 | SETOP | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 65
5.5 | PIN-ESM-015 | SETOP | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 28.35
[7 empty] | subtotal | 0
6.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
6.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
6.2 | PIS-CON-020 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m² | 5.07
6.3 | PIS-CON-010 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | m² | 5.07
6.4 | PIS-CER-015 | SETOP | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (chão) | m² | 5.07
6.5 | REV-CER-015 | SETOP | CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (parede) | m² | 25.48
6.6 | [6 empty] | subtotal | 0
7.0 |  |  | PINTURA
7.1 | PIN-ACR-005 | SETOP | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 336
7.2 | PIN-ACR-016 | SETOP | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 65
7.3 | PIN-ESM-015 | SETOP | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 28.35
7.4 | [6 empty] | subtotal | 0
8.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
8.2 | 9867 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24
8.3 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 18
8.4 | 112 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 25mm - fornecimento e instalação | und | 1
8.5 | 3529 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | und | 6
8.6 | 3542 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | und | 6
8.7 | 3515 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 6
8.8 | 20147 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | und | 4
8.9 | 3529 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | und | 6
9.0 | 3868 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 4
9.1 | 7139 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 12
10.0 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | und
10.1 | 6016 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | und | 2
10.2 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | und | 2
10.3 | [6 empty] | subtotal | 0
10.4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.5 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
10.6 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 24
10.7 | 20095 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 4
10.8 | 3528 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6
10.9 | 3520 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6
10.10 | 7091 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | und | 1
10.11 | 9837 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 30
10.12 | 1933 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | und | 2
10.13 | 1951 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | und | 4
10.14 | 11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 1
10.15 | 3280 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | und | 1
11.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.1 | LOU-VAS-015 | SETOP | Bacia Convencional acoplada, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 1
11.2 | MET-BOI-015 | SETOP | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | und | 1
11.3 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | und | 1
11.4 | MET-TOR-020 | SETOP | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | und | 1
11.5 | LOU-TAN-015 | SETOP | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | und | 1
11.6 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 1
11.7 | LOU-LAV-010 | SETOP | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 1
[7 empty] | subtotal | 0
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
12.2 | ELE-PAD-045 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW, | und | 1
12.3 |  |  | DISJUNTORES | und
12.4 | ELE-DIS-009 | SETOP | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | und | 2
12.5 | 39243 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 100
12.6 | 1872 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | und | 6
12.7 | 10569 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | und | 7
13.0 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
13.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100
13.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 200
13.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100
14.0 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0
14.1 | ELE-INT-085 | SETOP | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | und | 9
14.2 | 38079 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | und | 8
14.3 | ELE-LUM-026 | SETOP | Luminárias sobrepor 2x36W completa | und | 10
14.4 | [6 empty] | subtotal | 0
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 |  |  | CAIXA DÁGUA
15.2 | HID-DAG-015 | SETOP | caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L | und | 1
15.3 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | und | 1
15.4 |  | MERCADO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE OBRA | m² | 15.6
[7 empty] | subtotal | 0
16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 195
16.2 | [6 empty] | subtotal | 0
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 0

## Planilha de Referencia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES BANDEIRAS |  |  |  |  | DATA: 07/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: BANDEIRAS ZUNA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1 | 1077.12 | 1414.1508 | 1414.1508
1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza inicial da obra | m² | 195 | 4.18 | 5.4879 | 1070.1448
[7 empty] | subtotal | 2484.2956
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2.1 | TER-ESC-045 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 7.2 | 73.8 | 96.892 | 697.6225
2.2 | TER-API-005 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 20 | 14.14 | 18.5644 | 371.2881
2.3 | [6 empty] | subtotal | 1068.9107
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
3.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 3 | 277,35 | 364.1328 | 1092.3984
3.3 | SEE-SER-120 | SETOP | PORTA 0,90 X 2,10 CM, CONFORME NECESSIDADE DO AMBIENTE. | und | 1 | 693 | 909.8397 | 909.8397
[7 empty] | subtotal | 2002.2381
4.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 43 MM, SIMPLES | m² | 117 | 40.58 | 53.2775 | 6233.4654
4.2 | EST-MET-035 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | m² | 117 | 50.7 | 66.564 | 7787.9915
4.3 | PLU-CAL-065 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 27 | 41.28 | 54.1965 | 1463.3058
4.4 | [6 empty] | subtotal | 15484.7627
5.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 | DEM-REV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 30.55 | 9.81 | 12.8795 | 393.4702
5.2 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA NO TETO | m² | 5.07 | 27.04 | 35.5008 | 179.9891
5.3 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 30.55 | 27.04 | 35.5008 | 1084.5499
5.4 | PIN-ACR-016 | SETOP | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 65 | 23.91 | 31.3914 | 2040.4435
5.5 | PIN-ESM-015 | SETOP | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 28.35 | 17.77 | 23.3302 | 661.4121
[7 empty] | subtotal | 4359.8649
6.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
6.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
6.2 | PIS-CON-020 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m² | 5.07 | 36.45 | 47.8552 | 242.6259
6.3 | PIS-CON-010 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | m² | 5.07 | 24.37 | 31.9954 | 162.2165
6.4 | PIS-CER-015 | SETOP | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (chão) | m² | 5.07 | 76.97 | 101.0539 | 512.3433
6.5 | REV-CER-015 | SETOP | CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (parede) | m² | 25.48 | 58.74 | 77.1197 | 1965.0111
6.6 | [6 empty] | subtotal | 2882.1969
7.0 |  |  | PINTURA
7.1 | PIN-ACR-005 | SETOP | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 336 | 14.02 | 18.4069 | 6184.7043
7.2 | PIN-ACR-016 | SETOP | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 65 | 23.91 | 31.3914 | 2040.4435
7.3 | PIN-ESM-015 | SETOP | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 28.35 | 17.77 | 23.3302 | 661.4121
7.4 | [6 empty] | subtotal | 8886.5599
8.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
8.2 | 9867 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 1.8 | 2.3632 | 56.7173
8.3 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 2.31 | 3.0328 | 54.5904
8.4 | 112 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 25mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 2.74 | 3.5973 | 3.5973
8.5 | 3529 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 0.45 | 0.59081 | 3.5448
8.6 | 3542 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 0.33 | 0.43326 | 2.5995
8.7 | 3515 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 6 | 3.53 | 4.6345 | 27.8072
8.8 | 20147 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | und | 4 | 3.8 | 4.989 | 19.9561
8.9 | 3529 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | und | 6 | 1.43 | 1.8774 | 11.2647
9.0 | 3868 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 4 | 0.8 | 1.0503 | 4.2013
9.1 | 7139 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 12 | 0.77 | 1.0109 | 12.1312
10.0 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | und
10.1 | 6016 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 18.73 | 24.5906 | 49.1812
10.2 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 45.69 | 59.9864 | 119.9728
10.3 | [6 empty] | subtotal | 377.6951
10.4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.5 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
10.6 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 8.14 | 10.687 | 256.4881
10.7 | 20095 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 4 | 14.51 | 19.0502 | 76.2007
10.8 | 3528 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 4.59 | 6.0262 | 36.1573
10.9 | 3520 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 4.62 | 6.0656 | 36.3936
10.10 | 7091 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | und | 1 | 8.89 | 11.6717 | 11.6717
10.11 | 9837 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 30 | 7.21 | 9.466 | 283.9803
10.12 | 1933 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | und | 2 | 2.39 | 3.1378 | 6.2757
10.13 | 1951 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 10.65 | 13.9824 | 55.9295
10.14 | 11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 1 | 23.9 | 31.3783 | 31.3783
10.15 | 3280 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | und | 1 | 118.28 | 155.2898 | 155.2898
11.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.1 | LOU-VAS-015 | SETOP | Bacia Convencional acoplada, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 1 | 524.81 | 689.023 | 689.023
11.2 | MET-BOI-015 | SETOP | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | und | 1 | 43.95 | 57.702 | 57.702
11.3 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | und | 1 | 130.94 | 171.9111 | 171.9111
11.4 | MET-TOR-020 | SETOP | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | und | 1 | 189.57 | 248.8865 | 248.8865
11.5 | LOU-TAN-015 | SETOP | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | und | 1 | 360.59 | 473.4186 | 473.4186
11.6 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 1 | 34.82 | 45.7152 | 45.7152
11.7 | LOU-LAV-010 | SETOP | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 1 | 352.52 | 462.8235 | 462.8235
[7 empty] | subtotal | 3099.2449
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
12.2 | ELE-PAD-045 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW, | und | 1 | 990.04 | 1299.8235 | 1299.8235
12.3 |  |  | DISJUNTORES | und
12.4 | ELE-DIS-009 | SETOP | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | und | 2 | 16.25 | 21.3346 | 42.6692
12.5 | 39243 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 100 | 1.35 | 1.7724 | 177.2415
12.6 | 1872 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | und | 6 | 1.59 | 2.0875 | 12.5251
12.7 | 10569 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | und | 7 | 1.98 | 2.5995 | 18.1968
13.0 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
13.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100 | 4.12 | 5.4091 | 540.9148
13.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 200 | 5.95 | 7.8118 | 1562.351
13.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100 | 4.12 | 5.4091 | 540.9148
14.0 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0 |  |  | 0
14.1 | ELE-INT-085 | SETOP | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | und | 9 | 29.36 | 38.5467 | 346.9207
14.2 | 38079 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | und | 8 | 14.51 | 19.0502 | 152.4014
14.3 | ELE-LUM-026 | SETOP | Luminárias sobrepor 2x36W completa | und | 10 | 150.81 | 197.9984 | 1979.9845
14.4 | [6 empty] | subtotal | 6673.9433
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 |  |  | CAIXA DÁGUA
15.2 | HID-DAG-015 | SETOP | caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L | und | 1 | 481.4 | 632.0301 | 632.0301
15.3 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | und | 1 | 1459.16 | 1915.7312 | 1915.7312
15.4 |  | MERCADO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE OBRA | m² | 15.6 | 120 | 157.548 | 2457.7488
[7 empty] | subtotal | 5005.51
16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 195 | 4.18 | 5.4879 | 1070.1448
16.2 | [6 empty] | subtotal | 1070.1448
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 53395.367

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES BANDEIRAS |  |  |  |  | DATA: 07/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: RUA HONÓRIO GARCEZ | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Janeiro/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2484.2956 | 100%
2484.2956
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 1068.9107 | 100%
|  |  | 1068.9107 | 0
3 | ESQUADRIAS | 2002.2381 |  | 100%
2002.2381
4 | SISTEMAS DE COBERTURA | 15484.7627 | 100%
|  |  | 15484.7627 | 0
5 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 4359.8649 | 50% | 50%
|  |  | 2179.9325 | 2179.9325
6 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | 2882.1969 | 50% | 50%
|  |  | 1441.0984 | 1441.0984
7 | PINTURA | 8886.5599 |  | 100%
8886.5599
9 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 377.6951 | 100%
377.6951
10 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 3099.2449 |  | 100%
3099.2449
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 6673.9433 | 100%
6673.9433
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5005.51 |  | 100%
5005.51
13 | SERVIÇOS FINAIS | 1070.1448 |  | 100%
1070.1448
Valores totais |  | 53395.367 | 29710.6384 | 23684.7287
Liomar Gonçalves de Souza
CREA-MG 225760/D

## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE OBRAS COMPLEMENTARES BANDEIRAS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | MEMÓRIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1 | 3,00MX1,50M
1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza inicial da obra | m² | 195 | 15,00MX13,00M
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2.1 | TER-ESC-045 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 7.2 | 9,00MX0,40CM/L,X2
2.2 | TER-API-005 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 20 | 0,80CM,LX25,00M
3.0 |  |  | ESQUADRIAS
3.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  | 0
3.2 | 90822 | SINAPI | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | un | 3 | 3UND
3.3 | SEE-SER-120 | SETOP | PORTA 0,90 X 2,10 CM, CONFORME NECESSIDADE DO AMBIENTE. | und | 1 | 1UND
4.0 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
4.1 | COB-TEL-045 | SETOP | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 43 MM, SIMPLES | m² | 117 | 13,00M,COMPRIMENTOX9,00M LARGURA
4.2 | EST-MET-035 | SETOP | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | m² | 117 | 13,00M,COMPRIMENTOX9,00M LARGURA
4.3 | PLU-CAL-065 | SETOP | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | m | 27 | 13,5M,LATERAL X 2 LADOS
5.0 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
5.1 | DEM-REV-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 30.55 | 1,95M+1,95M+2,60M+2,60MX3,00M H+(1,95X2,60MTETO)
5.2 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA NO TETO | m² | 5.07 | 1,95MX2,60M,TETO
5.3 | REV-REB-015 | SETOP | REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA | m² | 30.55 | 1,95M+1,95M+2,60M+2,60MX3,00M H+(1,95X2,60MTETO)
6.0 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)
6.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
6.2 | PIS-CON-020 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 5 CM | m² | 5.07 | 1,95MX2,60M,TETO
6.3 | PIS-CON-010 | SETOP | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | m² | 5.07 | 1,95MX2,60M,TETO
6.4 | PIS-CER-015 | SETOP | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (chão) | m² | 5.07 | 1,95MX2,60M,TETO
6.5 | REV-CER-015 | SETOP | CERÂMICA ESMALTADA PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (parede) | m² | 25.48 | 1,95M+1,95M+2,60M+2,60MX2,80H
7.0 |  |  | PINTURA
7.1 | PIN-ACR-005 | SETOP | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 336 | (13,00MX4,00X3,00M,H)+(4,00MX2,00X3,00M,H)+(13,00MX4,00M L)+(13,00MX2,00X3,00M,H)+(13,00MX2,00M,H)
7.2 | PIN-ACR-016 | SETOP | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 65 | 13,00MX5,00M
7.3 | PIN-ESM-015 | SETOP | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 28.35 | 2,10MX0,80L,X4UNDX3,00LADOS
8.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 2,40M LARGURA X 2,40 M H
8.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
8.2 | 9867 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 6UND
8.3 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 3UND
8.4 | 112 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 25mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 1UND
8.5 | 3529 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
8.6 | 3542 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
8.7 | 3515 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
8.8 | 20147 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
8.9 | 3529 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | und | 6 | 6UND
9.0 | 3868 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
9.1 | 7139 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 12 | 12UND
10.0 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | und
10.1 | 6016 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 2UND
10.2 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 2UND
10.3 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
10.4 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
10.5 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 24UND
10.6 | 20095 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
10.7 | 3528 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
10.8 | 3520 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
10.9 | 7091 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | und | 1 | 1UND
10.10 | 9837 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 30 | 5UND
10.11 | 1933 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | und | 2 | 2UND
10.12 | 1951 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
10.13 | 11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 1 | 1UND
10.14 | 3280 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | und | 1 | 1UND
11.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.1 | LOU-VAS-015 | SETOP | Bacia Convencional acoplada, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 1 | 1UND
11.2 | MET-BOI-015 | SETOP | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | und | 1 | 1UND
11.3 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | und | 1 | 1UND
11.4 | MET-TOR-020 | SETOP | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA BICA MÓVEL EM METAL CROMADA 1/2" | und | 1 | 1UND
11.5 | LOU-TAN-015 | SETOP | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | und | 1 | 1UND
11.6 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 1 | 1UND
11.7 | LOU-LAV-010 | SETOP | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 1 | 1UND
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
12.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
12.2 | ELE-PAD-045 | SETOP | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW, | und | 1 | 1UND
12.3 |  |  | DISJUNTORES
12.4 | ELE-DIS-009 | SETOP | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | und | 2 | 2UND
12.5 | 39243 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 100 | 100M
12.6 | 1872 | SINAPI | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao | und | 6 | 6UND
12.7 | 10569 | SINAPI | Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação | und | 7 | 7UND
13.0 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
13.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100 | 100M
13.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 200 | 200M
13.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100 | 100M
14.0 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  | 0
14.1 | ELE-INT-085 | SETOP | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | und | 9 | 9UND
14.2 | 38079 | SINAPI | Interruptor 1 tecla simples | und | 8 | 8UND
14.3 | ELE-LUM-026 | SETOP | Luminárias sobrepor 2x36W completa | und | 10 | 10UND
15.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 |  |  | CAIXA DÁGUA
15.2 | HID-DAG-015 | SETOP | caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L | und | 1 | 1UND
15.3 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | und | 1 | 1UND
15.4 |  | MERCADO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE OBRA | m² | 15.6 | 13,00MX1,20M
16.0 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
16.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 195 | 15,00MX13,00M
PIRANGA,07/02/2020
Liomar Gonçalves de Souza
CREA-MG 225760/D