## Cristais
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | ART
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DE CRISTAIS |  |  |  |  | DATA: 10/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: CRISTAIS ZUNA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1
[7 empty] | subtotal | 0
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
12.3 | ELE-CON-140 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1/2" | und | 30
12.4 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1/2" | CJ | 12
12.6 | ELE-LAM-040 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | und | 12
12.7 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 5
| ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | und | 10
|  | MERCADO | PLAFON DE TETO SOQUETE DE PORCELANA | und | 12
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
13.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100
13.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 100
13.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100
[7 empty] | subtotal | 0
SERVIÇOS FINAIS
| LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 200
[7 empty] | subtotal | 0
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 0

## Planilha de Referencia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | ART
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DE CRISTAIS |  |  |  |  | DATA: 10/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: CRISTAIS ZUNA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1 | 1077.12 | 1414.1508 | 1414.1508
[7 empty] | subtotal | 1414.1508
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
12.3 | ELE-CON-140 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1/2" | und | 30 | 20.98 | 27.5446 | 826.3393
12.4 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1/2" | CJ | 12 | 30.41 | 39.9253 | 479.1035
12.6 | ELE-LAM-040 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | und | 12 | 13.97 | 18.3412 | 220.0946
12.7 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 5 | 27.2 | 35.7109 | 178.5544
| ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | und | 10 | 21.09 | 27.6891 | 276.8906
|  | MERCADO | PLAFON DE TETO SOQUETE DE PORCELANA | und | 12 | 15 | 19.6935 | 236.322
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  |  | 0 | 0
13.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100 | 4.12 | 5.4091 | 540.9148
13.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 100 | 5.95 | 7.8118 | 781.1755
13.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100 | 4.12 | 5.4091 | 540.9148
[7 empty] | subtotal | 4080.3094
SERVIÇOS FINAIS
| LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 200 | 4.18 | 5.4879 | 1097.5844
[7 empty] | subtotal | 1097.5844
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 6592.0446
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA |  | LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA
|  |  | CNPJ:23.515.687/0001-01 |  | ENGENHEIRO CIVIL CREA 225760/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | ART
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DE CRISTAIS |  |  |  |  | DATA: 10/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: CRISTAIS ZONA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Janeiro/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1414.1508 | 100%
1414.1508
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 4080.3094 | 100%
|  |  | 4080.3094 | 0
13 | SERVIÇOS FINAIS | 1097.5844 |  | 100%
1097.5844
Valores totais |  | 6592.0446 | 5494.4602 | 1097.5844
Liomar Gonçalves de Souza
CREA-MG 225760/D

## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE CRISTAIS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | MEMÓRIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1 | 3,00MX1,50M
12.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
12.3 | ELE-CON-140 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1/2" | und | 30 | 30UND
12.4 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1/2" | CJ | 12 | 12CJ
12.6 | ELE-LAM-040 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | und | 12 | 12UND
12.7 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 5 | 5CJ
| ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | und | 10 | 10UND
|  | MERCADO | PLAFON DE TETO SOQUETE DE PORCELANA | und | 12 | 12UND
CABOS E FIOS (CONDUTORES)
13.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100 | 100M
13.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 100 | 100M
13.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100 | 100M
SERVIÇOS FINAIS
| LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 200 | 20MX10M,
PIRANGA,10/02/2020