## Rio Abaixo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | ART
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DE RIO ABAIXO |  |  |  |  | DATA: 07/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: RIO ABAIXO ZUNA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1
1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza inicial da obra | m² | 200
[7 empty] | subtotal | 0
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2.1 | TER-ESC-045 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 7.2
2.2 | TER-API-005 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 20
[7 empty] | subtotal | 0
3.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
3.2 | 9867 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24
3.3 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 18
3.4 | 112 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 25mm - fornecimento e instalação | und | 1
3.5 | 3529 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | und | 6
3.6 | 3542 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | und | 6
3.7 | 3515 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 6
3.8 | 20147 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | und | 4
3.9 | 3529 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | und | 6
4.0 | 3868 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 4
4.1 | 7139 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 12
4.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | und
4.3 | 6016 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | und | 2
4.4 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | und | 2
[7 empty] | subtotal | 0
4.5 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
4.6 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 48
4.7 | 20095 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 4
4.8 | 3528 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6
4.9 | 3520 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6
5.0 | 7091 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | und | 3
5.1 | 9837 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 30
5.2 | 1933 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | und | 2
5.3 | 1951 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | und | 4
5.4 | 11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 2
5.5 | 3280 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | und | 1
5.6 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.7 | LOU-VAS-015 | SETOP | Bacia Convencional acoplada, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 2
5.8 | MET-BOI-015 | SETOP | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | und | 1
5.9 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | und | 2
6.0 | LOU-LAV-010 | SETOP | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 2
6.1 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 2
[7 empty] | subtotal | 0
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
6.3 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
6.4 | ELE-CON-140 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1/2" | und | 50
6.5 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1/2" | CJ | 12
6.6 | ELE-LAM-040 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | und | 12
6.7 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 7
6.8 | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | und | 10
6.9 |  | MERCADO | PLAFON DE TETO SOQUETE DE PORCELANA | und | 12
7.0 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
7.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100
7.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 200
7.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100
[7 empty] | subtotal | 0
7.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.5 |  |  | CAIXA DÁGUA
7.6 | HID-DAG-015 | SETOP | caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L | und | 1
7.7 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | und | 1
7.8 | [6 empty] | subtotal | 0
7.9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.0 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 200
[7 empty] | subtotal | 0
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 0

## Planilha de Referencia
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [5 empty] | ART
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DE RIO ABAIXO |  |  |  |  | DATA: 07/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: RIO ABAIXO ZUNA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Julho/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS PRELIMINARES | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | TOTAL
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1 | 1077.12 | 1414.1508 | 1414.1508
1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza inicial da obra | m² | 200 | 4.18 | 5.4879 | 1097.5844
[7 empty] | subtotal | 2511.7352
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2.1 | TER-ESC-045 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 7.2 | 73.8 | 96.892 | 697.6225
2.2 | TER-API-005 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 20 | 14.14 | 18.5644 | 371.2881
[7 empty] | subtotal | 1068.9107
3.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0
3.2 | 9867 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 1.8 | 2.3632 | 56.7173
3.3 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 2.31 | 3.0328 | 54.5904
3.4 | 112 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 25mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 2.74 | 3.5973 | 3.5973
3.5 | 3529 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 0.45 | 0.59081 | 3.5448
3.6 | 3542 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 0.33 | 0.43326 | 2.5995
3.7 | 3515 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 6 | 3.53 | 4.6345 | 27.8072
3.8 | 20147 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | und | 4 | 3.8 | 4.989 | 19.9561
3.9 | 3529 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | und | 6 | 1.43 | 1.8774 | 11.2647
4.0 | 3868 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 4 | 0.8 | 1.0503 | 4.2013
4.1 | 7139 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 12 | 0.77 | 1.0109 | 12.1312
4.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | und
4.3 | 6016 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 18.73 | 24.5906 | 49.1812
4.4 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 45.69 | 59.9864 | 119.9728
[7 empty] | subtotal | 377.6951
4.5 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
4.6 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 48 | 8.14 | 10.687 | 512.9763
4.7 | 20095 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 4 | 14.51 | 19.0502 | 76.2007
4.8 | 3528 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 4.59 | 6.0262 | 36.1573
4.9 | 3520 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 4.62 | 6.0656 | 36.3936
5.0 | 7091 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | und | 3 | 8.89 | 11.6717 | 35.015
5.1 | 9837 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 30 | 7.21 | 9.466 | 283.9803
5.2 | 1933 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | und | 2 | 2.39 | 3.1378 | 6.2757
5.3 | 1951 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 10.65 | 13.9824 | 55.9295
5.4 | 11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 2 | 23.9 | 31.3783 | 62.7566
5.5 | 3280 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | und | 1 | 118.28 | 155.2898 | 155.2898
5.6 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.7 | LOU-VAS-015 | SETOP | Bacia Convencional acoplada, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 2 | 524.81 | 689.023 | 1378.0461
5.8 | MET-BOI-015 | SETOP | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | und | 1 | 43.95 | 57.702 | 57.702
5.9 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | und | 2 | 130.94 | 171.9111 | 343.8223
6.0 | LOU-LAV-010 | SETOP | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 2 | 352.52 | 462.8235 | 925.647
6.1 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 2 | 34.82 | 45.7152 | 91.4304
[7 empty] | subtotal | 4057.6225
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
6.3 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
6.4 | ELE-CON-140 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1/2" | und | 50 | 20.98 | 27.5446 | 1377.2321
6.5 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1/2" | CJ | 12 | 30.41 | 39.9253 | 479.1035
6.6 | ELE-LAM-040 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | und | 12 | 13.97 | 18.3412 | 220.0946
6.7 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 7 | 27.2 | 35.7109 | 249.9762
6.8 | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | und | 10 | 21.09 | 27.6891 | 276.8906
6.9 |  | MERCADO | PLAFON DE TETO SOQUETE DE PORCELANA | und | 12 | 15 | 19.6935 | 236.322
7.0 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
7.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100 | 4.12 | 5.4091 | 540.9148
7.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 200 | 5.95 | 7.8118 | 1562.351
7.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100 | 4.12 | 5.4091 | 540.9148
[7 empty] | subtotal | 5483.7995
7.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.5 |  |  | CAIXA DÁGUA
7.6 | HID-DAG-015 | SETOP | caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L | und | 1 | 481.4 | 632.0301 | 632.0301
7.7 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | und | 1 | 1459.16 | 1915.7312 | 1915.7312
7.8 | [6 empty] | subtotal | 2547.7612
7.9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.0 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 200 | 4.18 | 5.4879 | 1097.5844
[7 empty] | subtotal | 1097.5844
Custo TOTAL com BDI incluso | [7 empty] | 17145.1086
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA |  | LIOMAR GONÇALVES DE SOUZA
|  |  | CNPJ:23.515.687/0001-01 |  | ENGENHEIRO CIVIL CREA 225760/D

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [5 empty] | ART
PREFEITURA: Municipal de Piranga-MG
OBRA: OBRAS COMPLEMENTARES DE RIO ABAIXO |  |  |  |  | DATA: 10/02/2020 |  |  | ISS = 5%
LOCAL: RIO ABAIXO ZONA RURAL DE PIRANGA | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA:SETOP, REGIÃO Central,Janeiro/2018 PREÇO DE CUSTO COM A DESONERAÇÃO FISCAL - LEI 12.546/2011 e 12.844/2013 E SINAP/25/10/2018 | [6 empty] | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2meses |  |  |  | BDI: | 31.29% |  | ( ) | DIRETA
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | 1 | 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2511.7352 | 100%
2511.7352
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 1068.9107 | 100%
|  |  | 1068.9107 | 0
3 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 377.6951 | 100%
377.6951
4 | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC | 4057.6225 | 100%
4057.6225
5 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | 5483.7995 | 100%
5483.7995
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2547.7612 |  | 100%
2547.7612
7 | SERVIÇOS FINAIS | 1097.5844 |  | 100%
1097.5844
Valores totais |  | 17145.1086 | 13499.763 | 3645.3456
Liomar Gonçalves de Souza
CREA-MG 225760/D

## Memoria de calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE RIO ABAIXO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | MEMÓRIA
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.0 | IIO-PLA-005 | SETOP | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50 m) | VB | 1 | 3,00MX1,50M
1.1 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza inicial da obra | m² | 200 | 10,00MX20,00M
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
2.1 | TER-ESC-045 | SETOP | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS 3,00 M < H <= 5,00 M | m³ | 7.2 | cálculo de abertura das valas in loco
2.2 | TER-API-005 | SETOP | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 20 | 25,00mx0,40cmx2 valas
3.0 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
3.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  | 0 | 1UND
3.2 | 9867 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24 | 20UND
3.3 | 9868 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 18 | 18UND
3.4 | 112 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 25mm - fornecimento e instalação | und | 1 | 1UND
3.5 | 3529 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
3.6 | 3542 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
3.7 | 3515 | SINAPI | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
3.8 | 20147 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
3.9 | 3529 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | und | 6 | 6UND
4.0 | 3868 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
4.1 | 7139 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | und | 12 | 12UND
4.2 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS | und
4.3 | 6016 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 2UND
4.4 | 6005 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | und | 2 | 2UND
4.5 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
4.6 | 9836 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 48 | 48M
4.7 | 20095 | SINAPI | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
4.8 | 3528 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
4.9 | 3520 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | und | 6 | 6UND
5.0 | 7091 | SINAPI | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | und | 3 | 3UND
5.1 | 9837 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 30 | 30M
5.2 | 1933 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | und | 2 | 2UND
5.3 | 1951 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | und | 4 | 4UND
5.4 | 11717 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 2 | 2UND
5.5 | 3280 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | und | 1 | 1UND
5.6 |  |  | LOUÇAS E METAIS
5.7 | LOU-VAS-015 | SETOP | Bacia Convencional acoplada, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | und | 2 | 2UND
5.8 | MET-BOI-015 | SETOP | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | und | 1 | 1UND
5.9 | MET-TOR-035 | SETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | und | 2 | 2UND
6.0 | LOU-LAV-010 | SETOP | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | und | 2 | 2UND
6.1 | ACE-PAP-025 | SETOP | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | und | 2 | 2UND
6.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
6.3 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  | 0
6.4 | ELE-CON-140 | SETOP | CONDULETE TIPO LR EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1/2" | und | 50 | 50UND
6.5 | ELE-CON-185 | SETOP | CONJUNTO TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES PARA CONDULETE 1/2" | CJ | 12 | 12CJ
6.6 | ELE-LAM-040 | SETOP | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 23W-127V-E27 | und | 12 | 12UND
6.7 | ELE-TOM-035 | SETOP | CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA | CJ | 7 | 7CJ
6.8 | ELE-TOM-005 | SETOP | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | und | 10 | 10UND
6.9 |  | MERCADO | PLAFON DE TETO SOQUETE DE PORCELANA | und | 12 | 12UND
7.0 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
7.1 | ELE-CAB-010.8 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 100 | 100M
7.2 | ELE-CAB-090.3 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 200 | 200M
7.3 | ELE-CAB-080 | SETOP | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm² | m | 100 | 100M
7.4 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.5 |  |  | CAIXA DÁGUA
7.6 | HID-DAG-015 | SETOP | caixa d água fornecimento e instalação capacidade,1.000L | und | 1 | 1UND
7.7 | ABE-FOS-010 | SETOP | FOSSA SÉPTICA PARA 2250 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA (30 PESSOAS), INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO | und | 1 | 1UND
7.8
7.9 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.0 | LIM-GER-005 | SETOP | Limpeza final da obra | m² | 200 | 200M²
PIRANGA,10/02/2020
Liomar Gonçalves de Souza
CREA-MG 225760/D