## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO
LOCAL: BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA-MG
LOCALIZAÇÃO: LAT.: -20.687810° LONG.: -43.297288° /
R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA - CREA MG 201.941/D
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP MARÇO/2021 | [6 empty] | DATA: 19/03/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | BDI |  | 29%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | EVENTO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SETOP | ED-16660 | EVENTO 01 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M ) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS (MODELO PMP) | M² | 4.5 | 184.07 | 237.45 | 1068.53
1.2 | SINAPI | 100305 | EVENTO 02 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 81.47 | 105.1 | 2102
[8 empty] | SUB-TOTAL | 3170.53
PONTO 01
2.0 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (PONTO 01)
2.1 | SINAPI | 97625 | EVENTO 01 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 5.1 | 43.02 | 55.5 | 283.05
2.2 | SETOP | DEM-PIS-040 | EVENTO 01 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 40 | 7.18 | 9.26 | 370.4
SUB-TOTAL | [8 empty] | 653.45
3.0 |  |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA (PONTO 01)
3.1 | SINAPI | 93358 | EVENTO 01 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 54 | 56.17 | 72.46 | 3912.84
3.2 | SINAPI | 101575 | EVENTO 01 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M² | 57.6 | 15.18 | 19.58 | 1127.81
3.3 | SINAPI | 101616 | EVENTO 01 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 30 | 4.33 | 5.59 | 167.7
3.4 | SETOP | FUN-LAS-005 | EVENTO 01 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1.5 | 353.88 | 456.51 | 684.77
3.5 | SETOP | FUN-LAS-015 | EVENTO 01 | LASTRO DE AREIA | M³ | 7 | 108.38 | 139.81 | 978.67
3.6 | SINAPI | 93382 | EVENTO 01 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 39.5 | 22.73 | 29.32 | 1158.14
3.7 | SINAPI | 94319 | EVENTO 01 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M³ | 36 | 34.94 | 45.07 | 1622.52
SUB-TOTAL | [8 empty] | 9652.45
4.0 |  |  |  | TUBULAÇÃO E CAIXAS (PONTO 01)
4.1 | SINAPI | 90708 | EVENTO 01 | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18 | 903.59 | 1165.63 | 20981.34
4.2 | SINAPI | 90695 | EVENTO 01 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18 | 64.23 | 82.86 | 1491.48
4.3 | SINAPI | 92839 | EVENTO 01 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 12 | 364.98 | 470.82 | 5649.84
4.4 | SUDECAP | 19.15.05 | EVENTO 01 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRÃO SUDECAP D= 800 MM | UND. | 2 | 1650.4 | 2129.02 | 4258.04
4.5 | SUDECAP | 19.24.04 | EVENTO 01 | DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP D= 700 MM | M | 3 | 458.21 | 591.09 | 1773.27
SUB-TOTAL | [8 empty] | 34153.97
5.0 |  |  |  | MURO / PISO (PONTO 01)
5.1 | SINAPI | 101165 | EVENTO 01 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 7.2 | 629.31 | 811.81 | 5845.03
5.2 | SINAPI | 100324 | EVENTO 01 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M³ | 1 | 112.98 | 145.74 | 145.74
5.3 | SETOP | OBR-VIA-100 | EVENTO 01 | MURO DE ARRIMO EM GABIÃO CAIXA, TELA REVESTIDA COM PVC (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M³ | 24 | 361.73 | 466.63 | 11199.12
5.4 | SINAPI | 94991 | EVENTO 02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 3.9 | 472.78 | 609.89 | 2378.57
5.5 | SUDECAP | 19.30.04 | EVENTO 02 | SARJETA - PADRAO SUDECAP TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | M | 12 | 22.47 | 28.99 | 347.88
5.6 | SETOP | MUR-BLO-010 | EVENTO 02 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | M | 17 | 322.36 | 415.84 | 7069.28
SUB-TOTAL | [8 empty] | 26985.62
6.0 |  |  |  | REVEGETAÇÃO (PONTO 01)
6.1 | SINAPI | 98504 | EVENTO 02 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M² | 28 | 8.11 | 10.46 | 292.88
SUB-TOTAL | [8 empty] | 292.88
7.0 |  |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA (PONTO 01)
7.1 | SETOP | LIM-GER-005 | EVENTO 02 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 39 | 4.82 | 6.22 | 242.58
SUB-TOTAL | [8 empty] | 242.58
VALOR TOTAL | [8 empty] | 75151.48
PONTO 02
8.0 |  |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (PONTO 02)
8.1 | SINAPI | 97634 | EVENTO 02 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 24 | 8.54 | 11.02 | 264.48
8.2 | SETOP | DEM-PIS-040 | EVENTO 02 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 24 | 7.18 | 9.26 | 222.24
SUB-TOTAL | [8 empty] | 486.72
9.0 |  |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA (PONTO 02)
9.1 | SINAPI | 93358 | EVENTO 02 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M³ | 20 | 56.17 | 72.46 | 1449.2
9.2 | SINAPI | 101616 | EVENTO 02 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 10 | 4.33 | 5.59 | 55.9
9.3 | SETOP | FUN-LAS-005 | EVENTO 02 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 1 | 353.88 | 456.51 | 456.51
9.4 | SETOP | FUN-LAS-015 | EVENTO 02 | LASTRO DE AREIA | M³ | 3 | 108.38 | 139.81 | 419.43
9.5 | SINAPI | 93382 | EVENTO 02 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M³ | 15 | 22.73 | 29.32 | 439.8
SUB-TOTAL | [8 empty] | 2820.84
10.0 |  |  |  | TUBULAÇÃO E CAIXAS (PONTO 02)
10.2 | SINAPI | 90695 | EVENTO 02 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10 | 64.23 | 82.86 | 828.6
10.3 | SINAPI | 92839 | EVENTO 02 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 10 | 364.98 | 470.82 | 4708.2
10.4 | SUDECAP | 19.15.05 | EVENTO 02 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRÃO SUDECAP D= 800 MM | UND. | 2 | 1650.4 | 2129.02 | 4258.04
SUB-TOTAL | [8 empty] | 9794.84
11.0 |  |  |  | PISO (PONTO 02)
11.1 | SINAPI | 94991 | EVENTO 02 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 2.4 | 472.78 | 609.89 | 1463.74
11.2 | SINAPI | PIS-CON-005 | EVENTO 02 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 24 | 25.12 | 32.4 | 777.6
11.3 | SINAPI | PIS-CER-015 | EVENTO 02 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 24 | 53.26 | 68.71 | 1649.04
SUB-TOTAL | [8 empty] | 3890.38
12.0 |  |  |  | LIMPEZA GERAL DE OBRA (PONTO 02)
12.1 | SETOP | LIM-GER-005 | EVENTO 02 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 24 | 4.82 | 6.22 | 149.28
SUB-TOTAL | [8 empty] | 149.28
VALOR TOTAL | [8 empty] | 17142.06
13.0 |  |  |  | MOBILIZAÇÃO
13.1 | SETOP | MOB-DES-020 |  | MOBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | % | 0.5 |  |  | 461.4677
SUB-TOTAL | [8 empty] | 461.4677
VALOR TOTAL GERAL | [8 empty] | 92755.0077
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEMOSTRATIVO DO BDI
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO
LOCAL: BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA-MG
LOCALIZAÇÃO: LAT.: -20.687810° LONG.: -43.297288°
R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA - CREA MG 201.941/D
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP MARÇO/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | (ISS = 5%) | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | CD
LUCRO | L | 7.4% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.14% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | CD
TRIBUTOS | I | 6.15% | PV
ISS | ISS | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 15.25%
| BDI(DENOMINADOR) | 89.35%
| BDI = | 29%
0.29
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E ESGOTO
LOCAL: BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA-MG
LOCALIZAÇÃO: LAT.: -20.687810° LONG.: -43.297288°
R.T.: ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA - CREA MG 201.941/D
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP MARÇO/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [5 empty] | BDI | 29%
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.418% | 75% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 3170.53 | 2377.8975 | 792.6325 | 3170.53
2.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (PONTO 01) | Físico % | 0.7045% | 100% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 653.45 | 653.45 | 0 | 653.45
3.0 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA (PONTO 01) | Físico % | 10.41% | 100% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 9652.45 | 9652.45 | 0 | 9652.45
4.0 | TUBULAÇÃO E CAIXAS (PONTO 01) | Físico % | 36.82% | 100% | 0% | 100%
|  | Financeiro | 34153.97 | 34153.97 | 0 | 34153.97
5.0 | MURO / PISO (PONTO 01) | Físico % | 29.09% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 26985.62 | 13492.81 | 13492.81 | 26985.62
6.0 | REVEGETAÇÃO (PONTO 01) | Físico % | 0.3158% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 292.88 | 0 | 292.88 | 292.88
7.0 | LIMPEZA GERAL DE OBRA (PONTO 01) | Físico % | 0.2615% | 0% | 100% | 100%
|  | Financeiro | 242.58 | 0 | 242.58 | 242.58
8.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES (PONTO 02) | Físico % | 0.5247% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 486.72 | 243.36 | 243.36 | 486.72
9.0 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA (PONTO 02) | Físico % | 3.041% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 2820.84 | 1410.42 | 1410.42 | 2820.84
10.0 | TUBULAÇÃO E CAIXAS (PONTO 02) | Físico % | 10.56% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 9794.84 | 4897.42 | 4897.42 | 9794.84
11.0 | PISO (PONTO 02) | Físico % | 4.194% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 3890.38 | 1945.19 | 1945.19 | 3890.38
12.0 | LIMPEZA GERAL DE OBRA (PONTO 02) | Físico % | 0.1609% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 149.28 | 74.64 | 74.64 | 149.28
13.0 | MOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4975% | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 461.4677 | 230.7339 | 230.7339 | 461.4677
TOTAL |  | Físico % | 100% | 74.53% | 25.47% | 100%
|  | Financeiro | 92755.0077 | 69132.3414 | 23622.6663 | 92755.0077
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## MEMÓRIA (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO DE VENDA NOVA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | MEMÓRIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOC-TOP-005 | Locação topográfica | pt | 28 | ((240/30) X 2)) + (60/5)
1.2 | IIO- PLA-005 | Fornecumento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50)m- em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | un | 1 | 1
2 |  | ESTRUTURA DE DRENAGEM
2.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta tipo 2 - 50 x 5 cm, I = 15% padrão DEOP - MG | m | 280.04 | 11,53+46,57+25,91+15,1+8,86+9,52+5,95+5,32+14,55+13,53+14,38+50,25+9,17+1,79+16,7+17,28+16,72+9,39+23,4+24,21
3 |  | PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
3.1 | OBR-VIA-125 | Regularização do subleito com proctor normal | m² | #REF! | calculado no autocad
3.2 | OBR-VIA-140 | Execução de sub base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material, inclusive aquisição e transporte do material, esp. 20CM | m³ | #REF! | 1065,0 x 0,1
3.3 | OBR-VIA-215 | Execução de calçamento em bloquete e=8cm fck 35 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm | m² | #REF! | calculado no autocad
3.4 | URB-MFC-005 | #REF! | m | 340.04 | 11,53+46,57+25,91+15,1+8,86+9,52+5,95+5,32+14,55+13,53+14,38+50,25+9,17+1,79+16,7+17,28+16,72+9,39+23,4+24,21+60
3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | cad
4 |  | LIMPEZA
4.1 | LIM-GER-005 | Limpeza geral da obra | m² | #REF! | calculado no autocad
ART 14201700000004064222
Eustaquio Antônio Veiga de Souza
CREA 54969/D
250000
257500

## QCI (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: Contrato de Repasse nº
Município/UF: Piranga - Minas Gerais
Endereço/Comunidade de Venda Nova
ART 14201700000004064222
2 - COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
META | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRAPARTIDA | REPASSE (SEGOV) | TOTAL | REGIME | FORMA
1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | I
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | #REF! | 2102 | EG | RE | 0 | I | #REF! | 100000
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EG | RE |  |  | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EG | RE |  |  | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EG | RE |  |  | #REF!
| 5 | [8 empty] | #REF!
| 6 | [8 empty] | #REF!
| 7 | [8 empty] | #REF!
| 8 | [8 empty] | #REF!
| 9 | [8 empty] | #REF!
| 10 | [8 empty] | #REF!
| 11 | [8 empty] | #REF!
| 12 | [8 empty] | #REF!
TOTAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL GERAL |  | 788 | I
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | I
I
Piranga, 09 de setembro de 2017
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Engenheiro civil - CREA/MG 54969/D