## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO
LOCAL: RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP ABRIL/2021 | [5 empty] | DATA: 15/04/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [5 empty] | BDI |  | 27%
ITEM | REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50M ) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS (MODELO PMP) | M² | 4.5 | 184.07 | 233.77 | 1051.97
1.2 | SETOP | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS (MODELO PMP) | M² | 9 | 184.07 | 233.77 | 2103.93
1.3 | SINAPI | 88255 | AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 25.54 | 32.44 | 1297.6
1.4 | SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 81.82 | 103.91 | 2078.2
1.5 | COPASA | 65001172 | LOCACAO DE ÁREAS ATÉ 5.000 M² - OBRAS | M² | 4960 | 0.54 | 0.69 | 3422.4
[7 empty] | SUB-TOTAL | 9954.1
2.0 |  |  | EXECUÇÃO DE CANALETA E LIMPEZA GERAL
2.1 | SETOP | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M | M | 100 | 31.57 | 40.09 | 4009
2.3 | CPU | PMP 001 | LIMPEZA DE PISO COM JATO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO | M² | 7800 | 0.14 | 0.18 | 1404
SUB-TOTAL | [7 empty] | 5413
3.0 |  |  | FUNDAÇÃO (SAPATAS - ARRANQUE - BALDRAMES)
3.1 | SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 6.4 | 104.88 | 133.2 | 852.48
3.2 | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M² | 18.53 | 4.32 | 5.49 | 101.73
3.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 64.06 | 17.09 | 21.7 | 1390.1
3.4 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 33.95 | 16.2 | 20.57 | 698.35
3.5 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2018 | KG | 230.38 | 13.75 | 17.46 | 4022.43
3.6 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 35.27 | 66.74 | 84.76 | 2989.49
3.7 | SINAPI | 92419 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | M² | 6 | 57.35 | 72.83 | 436.98
3.8 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 5.43 | 347.93 | 441.87 | 2399.35
3.9 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 4.5 | 33.84 | 42.98 | 193.41
3.10 | SETOP | IMP-PIN-005 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | M² | 49.38 | 18.25 | 23.18 | 1144.63
SUB-TOTAL | [7 empty] | 14228.95
4.0 |  |  | LAJES
4.1 | SETOP | LAJ-REV-015 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 5,00 M | M² | 84.75 | 96.86 | 123.01 | 10425.1
4.2 | SETOP | ARM-TEL-010 | ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q-92 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) | KG | 125.43 | 16.88 | 21.44 | 2689.22
4.3 | CPU | PMP 002 | EXECUÇÃO DE CANALETA EM LAJE | M | 5 | 68.44 | 86.92 | 434.6
4.4 | SETOP | DRE-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 3 | 25.82 | 32.79 | 98.37
4.5 | SETOP | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 84.75 | 25.12 | 31.9 | 2703.53
4.6 | SINAPI | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | M² | 98.68 | 71.08 | 90.27 | 8907.84
4.7 | SETOP | PIS-CON-005 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 84.75 | 25.12 | 31.9 | 2703.53
SUB-TOTAL | [7 empty] | 27962.19
5.0 |  |  | PISOS
5.1 | SETOP | PIS-CON-020 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 57.36 | 41.48 | 52.68 | 3021.72
SUB-TOTAL | [7 empty] | 3021.72
6.0 |  |  | ALVENARIA
6.1 | SINAPI | 87450 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 188.88 | 67.77 | 86.07 | 16256.9
6.2 | SINAPI | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 70.2 | 29.57 | 37.55 | 2636.01
6.3 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 5.43 | 347.93 | 441.87 | 2399.35
6.4 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.25 | 13.7 | 17.4 | 404.55
SUB-TOTAL | [7 empty] | 21696.81
7.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 24 | 7.82 | 9.93 | 238.32
7.2 | SETOP | ED-16634 | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉ-MOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 12 | 11.07 | 14.06 | 168.72
7.3 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 118.95 | 5.93 | 7.53 | 895.69
7.4 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 9.3 | 6.98 | 8.86 | 82.4
7.5 | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 230 | 2.49 | 3.16 | 726.8
7.6 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 3.67 | 4.66 | 1118.4
7.7 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 35 | 8.37 | 10.63 | 372.05
7.8 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 | 13.88 | 17.63 | 581.79
7.9 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 6 | 19.43 | 24.68 | 148.08
7.10 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 1 | 30.75 | 39.05 | 39.05
7.11 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | 34.39 | 43.68 | 87.36
7.12 | SINAPI | 92000 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 12 | 20.55 | 26.1 | 313.2
7.13 | SINAPI | 92009 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UNID. | 2 | 36.5 | 46.36 | 92.72
7.14 | SINAPI | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UNID. | 1 | 36.13 | 45.89 | 45.89
7.15 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 12 | 31.66 | 40.21 | 482.52
7.16 | SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID. | 5 | 79.25 | 100.65 | 503.25
7.17 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 50.19 | 63.74 | 63.74
7.18 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 2 | 14.07 | 17.87 | 35.74
7.19 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 2 | 15.41 | 19.57 | 39.14
7.20 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 77.8 | 98.81 | 98.81
7.21 | SETOP | ELE-PAD-055 | PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO | UNID. | 1 | 1285.48 | 1632.56 | 1632.56
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7766.23
8.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.1 | SETOP | HID-REG-076 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 3 | 49.01 | 62.24 | 186.72
8.2 | SETOP | HID-REG-011 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UNID. | 1 | 47.11 | 59.83 | 59.83
8.3 | SETOP | MET-VAL-030 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | UNID. | 1 | 75.42 | 95.78 | 95.78
8.4 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 5.66 | 7.19 | 21.57
8.5 | SINAPI | 89360 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 1 | 7.69 | 9.77 | 9.77
8.6 | SINAPI | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 5.22 | 6.63 | 39.78
8.7 | SINAPI | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 7 | 6.75 | 8.57 | 59.99
8.8 | SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 9.49 | 12.05 | 72.3
8.9 | SINAPI | 89428 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 1 | 12.63 | 16.04 | 16.04
8.10 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UNID. | 8 | 12.65 | 16.07 | 128.56
8.11 | SETOP | HID-DAG-015 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | UNID. | 1 | 584.45 | 742.25 | 742.25
8.12 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 15 | 14.32 | 18.19 | 272.85
8.13 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 35 | 16.99 | 21.58 | 755.3
8.14 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 3 | 34.94 | 44.37 | 133.11
8.15 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 5 | 9.23 | 11.72 | 58.6
8.16 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 5.83 | 7.4 | 14.8
8.17 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 5 | 8.55 | 10.86 | 54.3
8.18 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 10 | 8.88 | 11.28 | 112.8
8.19 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 | 9.53 | 12.1 | 12.1
8.20 | SINAPI | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 15.92 | 20.22 | 40.44
8.21 | SINAPI | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 16.83 | 21.37 | 42.74
8.22 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 1 | 20.6 | 26.16 | 26.16
8.23 | SINAPI | 89778 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 15.91 | 20.21 | 121.26
8.24 | SINAPI | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 18.74 | 23.8 | 142.8
8.25 | SINAPI | 89797 | SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 40.83 | 51.85 | 103.7
8.26 | SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 2 | 10.26 | 13.03 | 26.06
8.27 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UNID. | 6 | 16.91 | 21.48 | 128.88
8.28 | SETOP | HID-SIF-005 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | UNID. | 4 | 53.56 | 68.02 | 272.08
8.29 | SETOP | HID-SIF-030 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM | UNID. | 1 | 55.03 | 69.89 | 69.89
8.30 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 16.07 | 20.41 | 204.1
8.31 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25 | 24.34 | 30.91 | 772.75
8.32 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6 | 36.85 | 46.8 | 280.8
8.33 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 20 | 46.61 | 59.19 | 1183.8
8.34 | SINAPI | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UNID. | 4 | 7.16 | 9.09 | 36.36
8.35 | CPU | PMP 003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR EM POLIETILENO - 500 L | UNID. | 1 | 1818.94 | 2310.05 | 2310.05
SUB-TOTAL | [7 empty] | 8608.32
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
9.1 | SETOP | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 57.36 | 70.56 | 89.61 | 5140.03
9.2 | SETOP | ROD-CER-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 29.88 | 9.24 | 11.73 | 350.49
9.3 | SETOP | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 131.38 | 56.19 | 71.36 | 9375.28
9.4 | SETOP | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 2.65 | 315.2 | 400.3 | 1060.8
9.5 | SETOP | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 3.71 | 201.52 | 255.93 | 949.5
9.6 | SETOP | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M² | 1.67 | 204.28 | 259.44 | 433.26
9.7 | CPU | PMP 004 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS - INCLUSIVE APLICAÇÃO DE TEXTURA ROLADA | M² | 239.58 | 14.29 | 18.15 | 4348.38
SUB-TOTAL | [7 empty] | 21657.74
10.0 |  |  | ESQUADRIAS (PORTAS - JANELAS)
10.1 | SETOP | SER-POR-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO DE ENROLAR, LÂMINA RAIADA COM LARGURA ÚTIL 100MM, CHAPA 24, ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOLA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FECHADURAS LATERAIS - COMPLETA | M² | 9.78 | 329.29 | 418.2 | 4090
10.2 | SETOP | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | UNID. | 4 | 376.15 | 477.71 | 1910.84
10.3 | SETOP | SER-POR-020 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 90 X 210 CM | UNID. | 3 | 405.67 | 515.2 | 1545.6
10.4 | SETOP | SER-POR-011 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 70 X 210 CM | UNID. | 1 | 346.63 | 440.22 | 440.22
10.5 | SETOP | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 5.22 | 396.19 | 503.16 | 2626.5
10613.16
11.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS
11.1 | SETOP | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO / VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID. | 1 | 407.89 | 518.02 | 518.02
11.2 | SETOP | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UNID. | 1 | 25.37 | 32.22 | 32.22
11.3 | SETOP | LOU-VAS-035 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID. | 2 | 446.46 | 567 | 1134
11.4 | SETOP | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UNID. | 2 | 104.44 | 132.64 | 265.28
11.5 | SETOP | LOU-MIC-010 | MICTÓRIO COLETIVO, EM AÇO INOXIDÁVEL, TIPO AISI 304, CHAPA 22, COM DESENVOLVIMENTO DE 1 METRO, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 917.34 | 1165.02 | 1165.02
11.6 | SETOP | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID. | 1 | 337.54 | 428.68 | 428.68
11.7 | SETOP | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 224.45 | 285.05 | 570.1
11.8 | SETOP | LOU-TAN-005 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 602.94 | 765.73 | 765.73
11.9 | SETOP | MET-TOR-035 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 98.25 | 124.78 | 374.34
11.10 | SETOP | MET-TOR-015 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 154.83 | 196.63 | 196.63
11.11 | SETOP | MET-TOR-010 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 34.23 | 43.47 | 43.47
11.12 | SETOP | MET-CHU-005 | BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO | UNID. | 1 | 17.55 | 22.29 | 22.29
11.13 | SETOP | MET-CHU-030 | CHUVEIRO ELÉTRICO COM RESISTÊNCIA BLINDADA | UNID. | 1 | 206.91 | 262.78 | 262.78
11.14 | SETOP | ACE-PAP-020 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID. | 2 | 37.22 | 47.27 | 94.54
11.15 | SETOP | ACE-SAB-020 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML | UNID. | 2 | 44.63 | 56.68 | 113.36
11.16 | SETOP | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID. | 3 | 37.22 | 47.27 | 141.81
11.17 | SETOP | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UNID. | 4 | 214.75 | 272.73 | 1090.92
SUB-TOTAL | [7 empty] | 7219.19
12.0 |  |  | PISTA DE CAMINHADA / ATLETISMO / QUADRA PETECA
12.1 | SETOP | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS - (AZUL - PISTA CAMINHADA / ATLETISMO) | M² | 1218 | 20.25 | 25.72 | 31326.96
12.2 | SETOP | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS - (BRANCO - PISTA CAMINHADA / ATLETISMO) | M² | 71 | 20.25 | 25.72 | 1826.12
12.3 | SETOP | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS - (CINZA - QUADRAS) | M² | 480 | 20.25 | 25.72 | 12345.6
12.4 | SETOP | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS - (VERDE- QUADRAS) | M² | 466.68 | 20.25 | 25.72 | 12003.01
12.5 | SETOP | PIN-ACR-045 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS - (BRANCO - QUADRAS) | M² | 19.23 | 20.25 | 25.72 | 494.6
12.6 | SETOP | EQP-ESP-025 | REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM | CJ | 3 | 495 | 628.65 | 1885.95
SUB-TOTAL | [7 empty] | 59882.24
13.0 |  |  | MURO EXISTENTE / BICICLETARIO / BANCOS
13.1 | CPU | PMP 005 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO 1,50 X 0,30 X 0,03 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 120 | 29.78 | 37.82 | 4538.4
13.2 | CPU | PMP 006 | SUBSTITUIÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO 3,00 X 0,13 X 0,13 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 40 | 31.09 | 39.48 | 1579.2
13.3 | SETOP | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 22 | 265.21 | 336.82 | 7410.04
13.4 | SETOP | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 20 | 265.21 | 336.82 | 6736.4
13.5 | SETOP | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M² | 24 | 265.21 | 336.82 | 8083.68
13.6 | SETOP | EST-MET-010 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER | KG | 400 | 10.5 | 13.34 | 5336
13.7 | SETOP | PIN-ESM-035 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 200 | 25.86 | 32.84 | 6568
13.8 | SUDECAP | 18.10.02 | BANCO DE CONCRETO DE CONCRETO 0,30X1,50X0,40M | UNID. | 15 | 117.33 | 149.01 | 2235.15
13.9 | SINAPI | 42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA LISA | KG | 5.76 | 11.93 | 15.15 | 87.26
13.10 | SINAPI | 100578 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UNID. | 9 | 355.9 | 451.99 | 4067.91
13.11 | SINAPI | 5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UNID. | 9 | 1190.71 | 1512.2 | 13609.8
13.12 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1300 | 8.37 | 10.63 | 13819
13.13 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 82.55 | 104.84 | 104.84
13.14 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 2 | 78.04 | 99.11 | 198.22
13.15 | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.8 | 5.93 | 7.53 | 13.55
13.16 | SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10.6 | 6.98 | 8.86 | 93.92
13.17 | SINAPI | 39246 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITO TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 319.9 | 8.54 | 10.85 | 3470.92
13.18 | SUDECAP | 11.14.06 | CAIXA DE PASSAGEM, EMBUTIR 330X330 MM | UNID. | 25 | 79.06 | 100.41 | 2510.25
13.19 | PMP | PMP | REFLETO DE LED 200 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 27 | 115 | 146.05 | 3943.35
13.20 | SETOP | ELE-PAD-055 | PADRÃO CEMIG SUBTERRÂNEO TIPO C1 DEMANDA ATE 15 KVA, BIFÁSICO | UNID. | 1 | 1285.48 | 1632.56 | 1632.56
SUB-TOTAL | [7 empty] | 86038.45
VALOR TOTAL GERAL | [7 empty] | 284062.1
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## CPU
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS (CPU)
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO
LOCAL: RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP ABRIL/2021 |  |  |  |  | DATA: 15/04/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES |  |  |  |  | BDI | 27%
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | INDICE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
CPU | PMP 001 | LIMPEZA DE PISO COM JATO DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO | M² | 1 |  | 0.14
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 14.11 | 0.14
CPU | PMP 002 | EXECUÇÃO DE CANALETA EM LAJE | M | 1 |  | 68.44
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.64 | 4.91
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 14.11 | 3.53
PMP | 003.1 | CANALETA DE CONTENÇÃO EM AÇO INOX 50X70 - ESP. 2MM | M | 1 | 60 | 60
CPU | PMP 003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR EM POLIETILENO - 500 L | M | 1 |  | 1818.94
PMP | 008 | FOSSA SÉPTICA BIODIGESTOR EM POLIETILENO - 500 L (H=1,44 M / L= 0,95 M ) | UNID. | 1 | 1800 | 1800
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.11 | 14.11
SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.3 | 4.83
CPU | PMP 004 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS - INCLUSIVE APLICAÇÃO DE TEXTURA ROLADA | M² | 1 |  | 14.29
SETOP | MATED- 11448 | TINTA ACRÍLICA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: FOSCO) | L | 0.21 | 18.88 | 3.96
SETOP | ED- 50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12644 | 15.71 | 1.99
SETOP | ED- 50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25287 | 23.08 | 5.84
PMP | 005 | APLICAÇÃO DE TEXTURA ROLADA | L | 1 | 2.5 | 2.5
CPU | PMP 005 | SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO 1,50 X 0,30 X 0,03 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 29.78
PMP | 001 | PLACA DE CONCRETO 1,50 X 0,30 X 0,03 M | UNID. | 1 | 25 | 25
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.11 | 2.82
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.64 | 1.96
CPU | PMP 006 | SUBSTITUIÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO 3,00 X 0,13 X 0,13 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 |  | 31.09
SINAPI | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | M³ | 0.036 | 104.88 | 3.78
SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ | 0.021 | 347.93 | 7.31
PMP | 002 | MOURÃO DE CONCRETO 3,00 X 0,13 X 0,13 M | UNID. | 1 | 20 | 20
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
DEMOSTRATIVO DO BDI
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO
LOCAL: RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP ABRIL/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | (ISS = 5,0%) | INCIDÊNCIA
CUSTO DIRETO | CD | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | CD
LUCRO | L | 7.4% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.14% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.5% | CD
RISCO(*) | R | 0.5% | CD
TRIBUTOS | I | 6.15% | PV
ISS | ISS | 2.5% | PV
PIS | PIS | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | PV
CPRB | INSS | 4.5% | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 13.89%
| BDI(DENOMINADOR) | 89.35%
| BDI = | 27%
0.27
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE EVENTOS DO MUNICIPIO
LOCAL: RUA JOSÉ MILAGRES JÚNIOR, BAIRRO CÔNEGO RENATO - PIRANGA
REFERÊNCIAS: SETOP COM DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021 / SINAPI COM DESONERAÇÃO - FEVEREIRO/2021 / CPU PMP ABRIL/2021
PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES | [9 empty] | BDI | 27%
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | Físico % | 3.504% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  | Financeiro | 9954.1 | 2488.525 | 1493.115 | 1493.115 | 1493.115 | 1493.115 | 1493.115 | 9954.1
2.0 | EXECUÇÃO DE CANALETA E LIMPEZA GERAL | Físico % | 1.906% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 5413 | 5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5413
3.0 | FUNDAÇÃO (SAPATAS - ARRANQUE - BALDRAMES) | Físico % | 5.009% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 14228.95 | 14228.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14228.95
4.0 | LAJES | Físico % | 9.844% |  | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 27962.19 | 0 | 27962.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27962.19
5.0 | PISOS | Físico % | 1.064% | 100% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 3021.72 | 3021.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021.72
6.0 | ALVENARIA | Físico % | 7.638% |  | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  | Financeiro | 21696.81 | 0 | 10848.405 | 10848.405 | 0 | 0 | 0 | 21696.81
7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 2.734% | 20% | 20% | 20% | 40% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 7766.23 | 1553.246 | 1553.246 | 1553.246 | 3106.492 | 0 | 0 | 7766.23
8.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 3.03% | 20% | 20% | 20% | 40% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 8608.32 | 1721.664 | 1721.664 | 1721.664 | 3443.328 | 0 | 0 | 8608.32
9.0 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS | Físico % | 7.624% |  |  |  | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 21657.74 | 0 | 0 | 0 | 10828.87 | 5414.435 | 5414.435 | 21657.74
10.0 | ESQUADRIAS (PORTAS - JANELAS) | Físico % | 3.736% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
|  | Financeiro | 10613.16 | 0 | 0 | 0 | 5306.58 | 5306.58 | 0 | 10613.16
11.0 | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 2.541% |  |  |  | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 7219.19 | 0 | 0 | 0 | 3609.595 | 1804.7975 | 1804.7975 | 7219.19
12.0 | PISTA DE CAMINHADA / ATLETISMO / QUADRA PETECA | Físico % | 21.08% |  |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  | Financeiro | 59882.24 | 0 | 0 | 17964.672 | 17964.672 | 17964.672 | 5988.224 | 59882.24
13.0 | MURO EXISTENTE / BICICLETARIO / BANCOS | Físico % | 30.29% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100%
|  | Financeiro | 86038.45 | 0 | 21509.6125 | 21509.6125 | 21509.6125 | 21509.6125 | 0 | 86038.45
TOTAL |  | Físico % | 100% | 10.01% | 22.91% | 19.39% | 23.68% | 18.83% | 5.175% | 100%
|  | Financeiro | 284062.1 | 28427.105 | 65088.2325 | 55090.7145 | 67262.2645 | 53493.212 | 14700.5715 | 284062.1
ROBSON DE SOUZA TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 201.941/D

## MEMÓRIA (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PAVIMENTAÇÃO DE VENDA NOVA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | MEMÓRIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOC-TOP-005 | Locação topográfica | pt | 28 | ((240/30) X 2)) + (60/5)
1.2 | IIO- PLA-005 | Fornecumento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50)m- em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS | un | 1 | 1
2 |  | ESTRUTURA DE DRENAGEM
2.1 | DRE-SAR-010 | Sarjeta tipo 2 - 50 x 5 cm, I = 15% padrão DEOP - MG | m | 280.04 | 11,53+46,57+25,91+15,1+8,86+9,52+5,95+5,32+14,55+13,53+14,38+50,25+9,17+1,79+16,7+17,28+16,72+9,39+23,4+24,21
3 |  | PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS
3.1 | OBR-VIA-125 | Regularização do subleito com proctor normal | m² | #REF! | calculado no autocad
3.2 | OBR-VIA-140 | Execução de sub base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material, inclusive aquisição e transporte do material, esp. 20CM | m³ | #REF! | 1065,0 x 0,1
3.3 | OBR-VIA-215 | Execução de calçamento em bloquete e=8cm fck 35 MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento E = 6 cm | m² | #REF! | calculado no autocad
3.4 | URB-MFC-005 | #REF! | m | 340.04 | 11,53+46,57+25,91+15,1+8,86+9,52+5,95+5,32+14,55+13,53+14,38+50,25+9,17+1,79+16,7+17,28+16,72+9,39+23,4+24,21+60
3.5 | #REF! | #REF! | #REF! | 2 | cad
4 |  | LIMPEZA
4.1 | LIM-GER-005 | Limpeza geral da obra | m² | #REF! | calculado no autocad
ART 14201700000004064222
Eustaquio Antônio Veiga de Souza
CREA 54969/D
250000
257500

## QCI (hidden)
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: Contrato de Repasse nº
Município/UF: Piranga - Minas Gerais
Endereço/Comunidade de Venda Nova
ART 14201700000004064222
2 - COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
META | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRAPARTIDA | REPASSE (SEGOV) | TOTAL | REGIME | FORMA
1 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | I
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #REF! | #REF! | 2078.2 | EG | RE | 0 | I | #REF! | 100000
| 2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EG | RE |  |  | #REF!
| 3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EG | RE |  |  | #REF!
| 4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EG | RE |  |  | #REF!
| 5 | [8 empty] | #REF!
| 6 | [8 empty] | #REF!
| 7 | [8 empty] | #REF!
| 8 | [8 empty] | #REF!
| 9 | [8 empty] | #REF!
| 10 | [8 empty] | #REF!
| 11 | [8 empty] | #REF!
| 12 | [8 empty] | #REF!
TOTAL |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | TOTAL GERAL |  | 788 | I
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | I
I
Piranga, 09 de setembro de 2017
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Engenheiro civil - CREA/MG 54969/D