## PLANILHA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PIRANGA - MG
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIA E ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL DE CARIOCA | [5 empty] | DATA: | 14/02/2022
LOCAL: | CARIOCA - PIRANGA - MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | OUTUBRO/2021 S/ DESONERAÇÃO |  | ( ) DIRETA |  |  | ( X ) | INDIRETA
[8 empty] | BDI | 22.69%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO
1.1 | ED-50152 | ED | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | 1 | U | 1 | 1179.11 | 1446.68 | 1446.68
1.2 | ED-50274 | ED | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | 20 | U | 0 | 82 | 100.61 | 2012.2
1.3 | ED-50135 | ED | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | 9 | M2 | 0 | 489.15 | 600.15 | 5401.35
1.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 1 = | [8 empty] | 8860.23
2 |  |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO CARIOCA
2.1 | ED-50416 | ED | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | 738.79 | M2 | 738.79 | 71.25 | 87.42 | 64585.02
2.2 | ED-51100 | ED | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | 147.76 | M3 | 738.79 | 2.38 | 2.92 | 431.46
2.2 | ED-51123 | ED | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | 738.79 | M2 | 738.79 | 2.84 | 3.48 | 2570.99
2.3 | ED-51139 | ED | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 117.47 | M | 117.47 | 45.81 | 56.21 | 6602.99 | 11.31 | 635.7351 | 6154.7149
2.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 410.333 | 410.333
2.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 320.96 | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
Total item 2 = | [8 empty] | 74190.46
3 |  |  | EXECUÇÃO DO ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL
3.1 | ED-51100 | ED | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | 64.2 | M3 | 64.2 | 2.38 | 2.92 | 187.46
3.2 | RO-43333 | RO | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | 320.96 | M2 | 55 | 0.34 | 0.42 | 134.8
3.3 | ED-48331 | ED | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | 55 | M2 | 7.98 | 178.7 | 219.25 | 12058.75
3.4 | ED-51136 | ED | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | 7.98 | M3 | 16 | 121.36 | 148.9 | 1188.22
3.5 | ED-50432 | ED | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | 16 | U | 16 | 11.08 | 13.59 | 217.44
3.6 | ED-50439 | ED | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - QUARESMEIRA | 16 | U | 0 | 101.33 | 124.32 | 1989.12
Total item 3 = | [8 empty] | 15775.79
4 |  |  | ILUMINAÇÃO PRAÇA
4.1 |  |  | 0 |  | 0 | 1615.25 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | 0 |  | 0 | 12211.2 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 4 = | [8 empty] | 0
5 |  |  | PAISAGISMO
5.1 |  |  | 0 |  | 0 | 5777 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | 0 |  | 0 | 62391.6 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 5 = | [8 empty] | 0
TOTAL GERAL DA OBRA = | [8 empty] | 98826.48 | #REF! | /M2
66717/D
| Luiz Eduardo Guerson Ferreira |  |  |  |  | CREA

## Cronograma
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PIRANGA - MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 98826.48 |  |  | DATA: | 14/02/2022
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIA E ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL DE CARIOCA |  |  | LOCAL: | CARIOCA - PIRANGA - MG |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO | Físico % | 8.965% | 100%
|  |  | Financeiro | 8860.23 | 8860.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO CARIOCA | Físico % | 75.07% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 74190.46 | 37095.23 | 37095.23 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | EXECUÇÃO DO ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL | Físico % | 15.96% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 15775.79 | 0 | 15775.79 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 46.5% | 53.5% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 98826.48 | 45955.46 | 52871.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 66717/D |  |  | Observações:
| Luiz Eduardo Guerson Ferreira |  |  | CREA
#N/A
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG
Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br
Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899
Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## Memória
MEMÓRIA DE CÁLCULO
PREFEITURA: ITAVERAVA
OBRA: | PAVIMENTAÇÃO DE VIA E ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL DE CARIOCA |  |  |  | DATA: | 14/02/2022
LOCAL: | CARIOCA - PIRANGA - MG |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
OUTUBRO/2021 S/ DESONERAÇÃO |  |  |  | ( X ) | DIRETA | ( ) | INDIRETA
[6 empty] | BDI | 21.37%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | Memória de Cálculo
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | U | 1 | Uma unidade
1.2 | IIO-PLA-006 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS | U | 20 | 20 PONTOS
1.3 | IIO-PLA-007 | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | M2 | 9 | ÁREA = 3 x 3 = 9,00 M²
1.4 | IIO-PLA-008 | 0 | 0
1.2 | LOC-OBR-005 | 0 | 0
2 |  | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO EM BLOCOS SEXTAVADOS DO CARIOCA
2.1 | TER-ESC-035 | EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 738.79 | EXTENSÃO DO TRECHO 1 = 67,08 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO (MÉDIA) = 7,68 M ÁREA DE PAVIMENTO = 67,08 x 7,68 = 515,17 M² EXTENSÃO DO TRECHO 2 = 37,27 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO (MÉDIA) = 6,00 M ÁREA DE PAVIMENTO = 37,27 x 6,00 = 223,62 M² TOTAL = 738,79 M²
2.2 | TER-ESC-036 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 147.76 | ÁREA TOTAL = 738,79 M² VOLUME DE SOLO NIVELADO = 738,79 x 0,20 = 147,76 M³
2.2 | TER-REA-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 738.79 | EXTENSÃO DO TRECHO 1 = 67,08 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO (MÉDIA) = 7,68 M ÁREA DE PAVIMENTO = 67,08 x 7,68 = 515,17 M² EXTENSÃO DO TRECHO 2 = 37,27 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO (MÉDIA) = 6,00 M ÁREA DE PAVIMENTO = 37,27 x 6,00 = 223,62 M² TOTAL = 738,79 M²
2.3 | FUN-CON-045 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 117.47 | EXTENSÃO DO TRECHO 1 = 25 METROS PARA RECOMPOSIÇÃO. EXTENSÃO DO TRECHO 2 = 41,10 + 33,40 = 74,50 METROS. TRAVAMENTO DO PAVIMENTO = 6,00 + 4,29 + 7,68 = 17,97 M TOTAL DE MEIO-FIO = 117,47 METROS
2.4 | FUN-FOR-005 | 0 | 0 |  |  |  |  | 386.28
2.5 | ARM-AÇO-020 | 0 | 0
2.6 | ARM-AÇO-021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 90.56
2.7 | ARM-AÇO-022 | 0 | 0
2.8 | ARM-AÇO-023 | 0 | 0
2.9 | ARM-AÇO-024 | 0 | 0
2.10 | ARM-AÇO-025 | 0 | 0
2.11 | ARM-AÇO-026 | 0 | 0
3 |  | EXECUÇÃO DO ACESSO AO CAMPO MUNICIPAL
3.1 | FUN-CON-045 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA | M3 | 64.2 | EXTENSÃO DO ACESSO AO CAMPO = 25,38 + 54,86 = 80,24 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO = 4,00 M ÁREA DE PAVIMENTO = 80,24 x 4,00 = 320,96 M² VOLUME DE ACERTO = 320,96 x 0,20 = 64,20 M³
3.2 | FUN-FOR-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | M2 | 320.96 | EXTENSÃO DO ACESSO AO CAMPO = 25,38 + 54,86 = 80,24 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO = 4,00 M ÁREA DE PAVIMENTO = 80,24 x 4,00 = 320,96 M²
3.3 | ARM-AÇO-020 | PLACA DE CONCRETO ARMADO D = 5 CM, PRÉ MOLDADA | M2 | 55 | NÚMERO DE PEÇAS DE CONCRETO = 220 UN ÁREA DAS PEÇAS = 220 x 0,50 x 0,50 = 55 M²
3.4 |  | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA EM DRENO E PÁTIO | M3 | 7.98 | EXTENSÃO DO ACESSO AO CAMPO = 25,38 + 54,86 = 80,24 M LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO = 4,00 M ÁREA DE PAVIMENTO = 80,24 x 4,00 = 320,96 M² ÁREA DE BRITA = 320,96 - 55,00 = 265,96 M² VOLUME DE BRITA = 265,96 x 0,03 = 7,98 M³
3.5 | LAJ-REV-015 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | U | 16 | 16 UNIDADES
3.6 | LAJ-ESC-005 | FORNECIMENTO DE ÁRVORE - QUARESMEIRA | U | 16 | 16 UNIDADES
4 |  | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS
4.1 | ALV-TIJ-025 | 0 | 0 | 1615.25 | ÁREA = 276,11 x 5,85 = 1.615,25 m² |  |  | 276.11
4.2 | REV-CHA-005 | 0 | 0 | 135.68 | VOLUME = 276,11 x 5,85 x 0,035 x 2,4 =135,68 t
4.3 | REV-EMB-005 | 0 | 0 | 12211.2 | VOLUME = 276,11 x 5,85 x 0,035 x 2,4 =135,68 t DISTÂNCIA DE TRANSPORTE = 90 km TOTAL TRANSPORTADO = 135,68 x 90 = 12.211,20 t.km
4.4 | REV-AZU-005
4.5 | PIN-SEL-005
4.6 | PIN-ACR-005
4.7 | PIN-ESM-005
5 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
5.1 | PIS-CON-021 | 0 | 0 | 5777 | ÁREA = 5.777,00 m² (RETIRADO DO CAD)
5.2 | IMP-CAM-005 | 0 | 0 | 693.24 | VOLUME = 5.777,00 x 0,05 x 2,4 =693,24 t
5.3 | REV-CER-015 | 0 | 0 | 62391.6 | VOLUME = 5.777,00 x 0,05 x 2,4 =693,24 t DISTÂNCIA DE TRANSPORTE = 90 km TOTAL TRANSPORTADO = 693,24 x 90 = 62.391,60 t.km
5.4 | ROD-CER-005 | 0 | 0
5.5 | SOL-ARD-005 | 0 | 0
6 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS, ALUMÍNIO E MADEIRA
6.1 | SER-POR-015 | #REF! | #REF! | 1100.5 | VOLUME = 155 x 7,10 = 1.100,50 M²
6.2 | SER-POR-025 | #REF! | #REF! | 92.45 | VOLUME = 155 x 7,10 x 0,035 x 2,4 =92,45t
6.3 | SER-JAN-005 | #REF! | #REF! | 8320.5 | VOLUME = 155 x 7,10 x 0,035 x 2,4 =92,45t DISTÂNCIA DE TRANSPORTE = 90 km TOTAL TRANSPORTADO = 92,45 x 90 = 8.320,50 t.km
6.4 | VID-FAN-010
7 |  | LOUÇAS E METAIS
7.1 | LOU-LAV-010 | LAVATÓRIO MEDIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | U | 2 | 2 unidades conforme projeto hidrossanitário
7.2 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | U | 3 | 3 unidades conforme projeto hidrossanitário
7.3 | MET-TOR-035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194 | U | 2 | 3 unidades conforme projeto hidrossanitário
7.4 | MET-TOR-010 | TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO D = 1/2" | U | 1 | 1 unidades conforme projeto hidrossanitário
8 |  | COBERTURA
8.1 | COB-ENG-020 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETÃO, CANALETE 90 | M2 | 96.62 | Área da cobertura = Área plana + 8% das inclinações Área = 9,00 x 14,45 x 1,08 = 140,45 m²
8.2 | COB-TEL-025 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | M2 | 96.62 | Área da cobertura = Área plana + 8% das inclinações Área = 9,00 x 14,45 x 1,08 = 140,45 m131
8.3 | PLU-RUF-020 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 46.9 | Área da cobertura = Área plana + 8% das inclinações Área = 9,00 + 14,45 x 2 = 46,90 m
8.4 | PLU-CAL-010 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 40 CM | M | 23.4 | L = 11,70 x 2 = 23,40 m
8.5 | DRE-TUB-010 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 75 MM (NBR 5688) | M | 16 | Quatro descidas = 4 x 4,00 = 16,00 metros
9 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
9.1 | INST-AGU-010 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES | U |  | Quatro unidades conforme projeto hidrossanitário
9.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | U |  | Quatro unidades conforme projeto hidrossanitário
9.3 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | U |  | Três unidades conforme projeto hidrossanitário
9.4 | HID-SIF-006 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | U |  | Duas unidades conforme projeto hidrossanitário
9.5 | HID-RAL-007 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA REDONDA | U |  | Um unidades conforme projeto hidrossanitário
9.6 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | U |  | Duas unidades conforme projeto hidrossanitário
9.7 | MET-BOI-015 | TORNEIRA DE BÓIA, D = 20 MM (3/4") | U |  | Duas unidades conforme projeto hidrossanitário
9.8 | HID-CXS-062 | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 70 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | U |  | Uma unidades conforme projeto hidrossanitário
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
10.1 | INST-TOM-005 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | U | 20 | Nove unidades conforme projeto elétrico
10.2 | INST-LUZ-005 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | U | 5 | Cinco unidades conforme projeto elétrico
10.3 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | U | 7 | Sete unidades conforme projeto elétrico
10.4 | ELE-LUM-050 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA | U | 3 | Três unidades conforme projeto elétrico
10.5 | ELE-LAM-056 | LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 20/ 84 - 40 W - G13 | U | 14 | Quatorze unidades conforme projeto elétrico
10.6 | ELE-LAM-030 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PLE 15W-127V-E27 | U | 3 | Três unidades conforme projeto elétrico
10.7 | ELE-QUA-006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | U | 1 | Um unidades conforme projeto elétrico
10.8 | ELE-DIS-006 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 15A | U | 2 | Dois unidades conforme projeto elétrico
10.9 | ELE-DIS-062 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | U | 5 | Cinco unidades conforme projeto elétrico
11 |  | BANCO EM ARDÓSIA DO SALÃO
11.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A REVESTIR | M2 |  | Área = 8,00 x 0,45 = 3,60 m²
11.2 | REV-CHA-005 | CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 |  | Área = 3,60 x 2 = 7,20 m²
11.3 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 |  | Idem item anterior
11.4 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 |  | Idem item anterior
11.5 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 |  | Idem item anterior
11.6 | BAN-ARD-005 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 |  | Área = (2,35 x 2) + (2,35+1) x 2 = 11,40 x 0,50 = 5,70 m²
11.7 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 130.05 | 14,45 x 9,00 = 130,05²
66717/D
| Luiz Eduardo Guerson Ferreira |  |  | CREA

## BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 7.4% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.5545% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 15.73% | 17.31% | 17.31% | 17.31% | 17.31% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 95.35% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 21.37% | 23.35% | 23.68% | 24.33% | 25% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
CASA GRANDE, 29 DE DEZEMBRO DE 2021
LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA
ENG. CIVIL - CREA-MG 66717/D
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.67% | 4.53% | 4.53% | 4.53% | 4.53% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 7.3% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.5545% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 6.45% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 2.8% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 14.78% | 16.59% | 16.59% | 16.59% | 16.59% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 93.55% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 22.69% | 22.6% | 22.92% | 23.57% | 24.23% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
PIRANGA, 14 DE FEVEREIRO DE 2022
LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA
ENG. CIVIL - CREA-MG 66717/D
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 95.35% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 24.45% | 24.78% | 25.1% | 25.77% | 26.44% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 8.41% | 8.41% | 8.41% | 8.41% | 8.41% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 95.35% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 25.85% | 26.18% | 26.51% | 27.18% | 27.86% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.