## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Piranga - MG |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  |  |  |  | DATA:
OBRA: Perfuração e execução de Poço Artesiano |  |  | LOCAL: Comunidade dos Cunhas |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 03 meses
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2.163% | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 2463.6 | 2463.6 | 0 | 0 |  |  |  | 246360%
2 |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO | Físico % | 38.95% | 50% | 50% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 44360.14 | 22180.07 | 22180.07 | 0 |  |  |  | 44360.14
3 |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO POÇO | Físico % | 26.36% | 20% | 80% | 0% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 30025.45 | 6005.09 | 24020.36 | 0 |  |  |  | 30025.45
4 |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | Físico % | 9.418% | 0% | 50% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 10727.04 | 0 | 5363.52 | 5363.52 |  |  |  | 10727.04
5 |  | ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Físico % | 1.042% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1187.24 | 0 | 0 | 1187.24 |  |  |  | 1187.24
6 |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS | Físico % | 3.345% | 0% | 20% | 80% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3810.27 | 0 | 762.054 | 3048.216 |  | 0 |  | 3810.27
7 |  | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATORIO | Físico % | 5.84% | 0% | 20% | 80% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 6651.87 | 0 | 1330.374 | 5321.496 |  | 0 | 0 | 6651.87
8 |  | BARRILETE RESERVATORIO | Físico % | 1.453% | 0% | 0% | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 1654.44 | 0 | 0 | 1654.44 | 0 | 0 | 0 | 1654.44
9 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | Físico % | 10.94% | 0% | 40% | 60% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 12455.83 | 0 | 4982.332 | 7473.498 | 0 | 0 | 0 | 12455.83
10 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | Físico % | 0.4975% | 50% | 0% | 50% |  |  |  | 100%
|  |  | Financeiro | 566.68 | 283.34 | 0 | 283.34 | 0 | 0 | 0 | 566.68
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 27.16% | 51.48% | 21.36% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | Financeiro | 113902.56 | 30932.1 | 58638.71 | 24331.75 | 0 | 0 | 0 | 113902.56
|  |  |  | 54.969/D |  |  | Observações:
| Eustáquio Antônio Veiga de Souza - Engenheiro civil |  |  | CREA/MG
José Carlos de Oliveira Marques - Prefeito Municipal
ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana- SEDRU
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Politica Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
Internet: www.urbano.mg.gov.br
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº Edifício Gerais/14º andar - Serra Verde – Belo Horizonte/MG - Cep: 31630-901/ Telefone: (31) 3915-7005

## QCI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
1 - IDENTIFICAÇÃO
Programa: Contrato de Repasse nº
Município/UF: Piranga - Minas Gerais
Endereço/Comunidade dos Cunhas
2 - COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
META | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRAPARTIDA | REPASSE (OGU) | TOTAL | REGIME | FORMA
1 |  |  | 53902.56 | 60000 | 113902.56 |  |  | 0 | I
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1165.8592 | 1297.7408 | 2463.6 | EG | RF | 0 | I | 52.68% | 60000
| 2 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M) | 20992.7249 | 23367.4151 | 44360.14 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 3 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M | 14209.0627 | 15816.3873 | 30025.45 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 4 | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA | 5076.3997 | 5650.6403 | 10727.04 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 5 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 561.8423 | 625.3977 | 1187.24 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 6 | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M² | 1803.1492 | 2007.1208 | 3810.27 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 7 | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, APOIADO | 3147.8908 | 3503.9792 | 6651.87 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 8 | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2" | 782.9372 | 871.5028 | 1654.44 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 9 | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 5894.5218 | 6561.3082 | 12455.83 | EG | RF |  |  | 52.68%
| 10 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 268.1722 | 298.5078 | 566.68 | EG | RF |  |  | 52.68%
TOTAL |  |  | 53902.56 | 60000 | 113902.56 | TOTAL GERAL |  | 788 | I
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO |  |  | 47.32% | 52.68% | 100% | 113902.56 |  | 0 | I
I
Piranga, 18 de dezembro de 2017
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
Engenheiro civil - CREA/MG 54969/D

## SSAA - 2017
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Município de Piranga | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: Perfuração de Poço Artesiano | [5 empty] | 2017-09-20
LOCAL: Comunidade dos Cunhas Municipio de Piranga/MG |  |  |  | ISS: | 5% | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA: Planilha de Preços da COPASA (AGOSTO DE 2017) / SEMAD (SETEMBRO 2017) / SETOP (JULHODE 2017) / SINAPI (JULHO DE 2017) |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses (90 dias) |  |  |  | BDI: | 22.53% | BDI: | 32.08%
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  | PREÇO SEM BDI
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
01.01.01 | SEMAD | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM | UN | 1 | 100.31 | 132.49 | 132.49 | 86.95 |  | 100.31
01.01.02 | 65000007 (COPASA) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-GOVERNO DO ESTADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00X1,50) | M2 | 4.5 | 213.19 | 281.58 | 1267.11 | 726.5 |  | 959.355
01.01.03 | 65000191 (COPASA) | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800 | 0.29 | 0.38 | 1064 | 0.22 |  | 812
SUB - TOTAL DO ITEM 01 | [6 empty] | 2463.6
02. |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)
02.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | 65001069 (COPASA) | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UN | 1 | 451.67 | 596.57 | 596.57 | 336.56 |  | 451.67
02.01.02 | 65001070 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | KM | 200 | 11.42 | 15.08 | 3016 | 7.69 |  | 2284
02.01.03 | 65001090 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 10 | 103.2 | 136.31 | 1363.1 | 69.62 |  | 1032
02.01.04 | 65001091 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 20 | 117.17 | 154.76 | 3095.2 | 81.38 |  | 2343.4
02.01.05 | 65001092 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | M | 10 | 122.79 | 162.18 | 1621.8 | 85.14 |  | 1227.9
02.01.06 | 65001093 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 80 | 105.17 | 138.91 | 11112.8 | 80.85 |  | 8413.6
02.01.07 | 65001094 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 10 | 110.49 | 145.94 | 1459.4 | 94.61 |  | 1104.9
02.01.08 | 65001098 (COPASA) | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4 | 25.04 | 33.07 | 132.28 | 12.03 |  | 100.16
02.01.09 | 65001105 (COPASA) | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M3 | 2 | 126.32 | 166.84 | 333.68 | 91.85 |  | 252.64
02.01.10 | 65001103 (COPASA) | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4 | 16.67 | 22.02 | 88.08 | 17.52 |  | 66.68
02.01.11 | 65001101 (COPASA) | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10 | 15.95 | 21.07 | 210.7 | 13.87 |  | 159.5
02.01.12 | 65001107 (COPASA) | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN | 1 | 490.92 | 648.41 | 648.41 | 474 |  | 490.92
02.01.13 | 65001108 (COPASA) | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN | 1 | 49.58 | 65.49 | 65.49 | 39.95 |  | 49.58
02.01.14 | 65001109 (COPASA) | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE | M | 100 | 4.88 | 6.45 | 645 | 3.43 |  | 488
02.01.15 | 65001097 (COPASA) | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 30 | 39.49 | 52.16 | 1564.8 | 25.34 |  | 1184.7
02.01.16 | 7695 (SINAPI) | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | M | 80 | 148.9 | 196.67 | 15733.6 | COPASA |  | 11912
02.01.17 | 65001106 (COPASA) | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 1 | 27.9 | 36.85 | 36.85 | 22.56 |  | 27.9
02.01.18 | 65001114 (COPASA) | ANALISE FISICO-QUIMICA | UN | 1 | 338.73 | 447.39 | 447.39 | 272.15 |  | 338.73
02.01.19 | 65001115 (COPASA) | ANALISE BACTERIOLOGICA | UN | 1 | 104.15 | 137.56 | 137.56 | 81.46 |  | 104.15
02.01.20 | 65001110(COPASA) | DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO COM COMPRESSOR DE ATE 150 PCM | H | 1 | 64.65 | 85.39 | 85.39 |  |  | 64.65
02.01.21 | 65001116 (COPASA) | RELATORIOS FINAL DE POCO (BOMBEAMENTO E RECUPERACAO DE NIVEL, PERFIL GEOLOGICO E HISTORICO DE PERFURACAO) | UN | 1 | 118.13 | 156.03 | 156.03 |  |  | 118.13
SUB - TOTAL DO ITEM 02 | [6 empty] | 44360.14
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M
03.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | 65000336 (COPASA) | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN | 1 | 78.6 | 103.81 | 103.81 | 59.27 |  | 78.6
03.01.02 | 65001662 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS | M | 6 | 1.83 | 2.42 | 14.52 | 0.93 | 42308.71 | 10.98
03.01.03 | 65001663 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | M | 6 | 8.74 | 11.54 | 69.24 | 6.6 | 0 | 52.44
03.01.04 | 65001083 (COPASA) | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 1 | 347.35 | 458.78 | 458.78 | 255.86 |  | 347.35
03.01.05 | 35000412 (COPASA) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 80 | 25.95 | 31.8 | 2544 | 19.7 |  | 2076
03.01.06 | 35000156 (COPASA) | TUBO POLIETILENO (PEAD) D20MM - PRETO | M | 6 | 2.22 | 2.72 | 16.32 | 2.13 |  | 13.32
03.01.07 | 35001023 (COPASA) | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V | M | 224 | 0.71 | 0.87 | 194.88 | 0.7 |  | 159.04
03.01.08 | 35001039 (COPASA) | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2 | M | 336 | 3.44 | 4.22 | 1417.92 | 2.98 |  | 1155.84
03.01.09 | 35000385 (COPASA) | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 17 | 9.92 | 12.15 | 206.55 | 4.35 |  | 168.64
03.01.10 | 65001078 (COPASA) | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2)) | UN | 1 | 1251.41 | 1652.86 | 1652.86 | 982.91 |  | 1251.41
03.01.11 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V, CONF. ESPECIFIÇÃO. | UN | 1 | 8766.88 | 11579.3 | 11579.3 | COPASA |  | 8766.88
03.01.12 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. ESPECIFICAÇÃO | UN | 1 | 4131.83 | 5457.32 | 5457.32 | COPASA |  | 4131.83
03.01.13 | 65001076 (COPASA) | CAVALETE P/ POCOS PROFUNDOS (P COPASA 081/-) - MONTAGEM E INSTALACAO | UN | 1 | 3766.29 | 4974.52 | 4974.52 |  |  | 3766.29
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 30025.45
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
04.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 261.96 | 6.62 | 8.74 | 2289.53 | 5.76 | 261.96 | 1734.1752
04.01.02 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 174.64 | 4.52 | 5.97 | 1042.6 |  | 174.64 | 789.3728
04.01.03 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 234.5415 | 13.27 | 17.53 | 4111.51 | 10.15 | 234.5415 | 3112.366
04.01.04 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 218.3 | 1.28 | 1.69 | 368.93 | 0.98 | 218.3 | 279.424
04.01.05 | 35000193 (COPASA) | VALVULA DE RETENÇAO EM NRONZE, PORTINHOLA HORIZONTAL,CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI,EXTREMIDADES COM ROSCA (BSP),CONFORME,NBRR 6414 DA ABNT ,DIAM | UM | 1 | 150.22 | 184.06 | 184.06 |  | 1 | 150.22
04.01.06 | 35000484 (COPASA) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 218.3 | 3.92 | 4.8 | 1047.84 | 3.6 | 218.3 | 855.736
04.01.07 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | M | 228.3 | 5.58 | 7.37 | 1682.57 | COPASA | 228.3 | 1273.914
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 10727.04
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
05.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. | UN | 1 | 898.88 | 1187.24 | 1187.24 | COPASA |  | 898.88
|  | SUB - TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 1187.24
06. |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²
06.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
06.01.01 | 65000075 (COPASA) | CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126 | M | 19 | 43.65 | 57.65 | 1095.35 | 34.24 |  | 829.35
06.01.02 | 65000080 (COPASA) | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013 | UN | 1 | 1235.14 | 1631.37 | 1631.37 | 970.77 |  | 1235.14
06.01.03 | 65000280 (COPASA) | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 1.5 | 318.23 | 420.32 | 630.48 | 205.52 |  | 477.345
06.01.04 | 65000289 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 1.5 | 159.14 | 210.19 | 315.29 | 120.93 |  | 238.71
06.01.05 | 65000238 (COPASA) | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES | M2 | 2 | 36.47 | 48.17 | 96.34 | 29.08 |  | 72.94
06.01.06 | 65000251 (COPASA) | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 2 | 15.69 | 20.72 | 41.44 | 10.01 |  | 31.38
SUB - TOTAL DO ITEM 06 | [6 empty] | 3810.27
07. |  | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, APOIADO
07.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01 | 65000017 (COPASA) | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 14.06 | 3.22 | 4.25 | 59.76 | 2.49 |  | 45.2732
07.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 14.06 | 3.6 | 4.75 | 66.79 | 2.7 |  | 50.616
07.01.03 | 65000149 (COPASA) | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 3.52 | 24.02 | 31.73 | 111.69 | 18.02 |  | 84.5504
07.01.04 | 65003321 (COPASA) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENOS | M2 | 14.06 | 4.52 | 5.97 | 83.94 | 4.38 |  | 63.5512
07.01.05 | 65000276 (COPASA) | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 21 | 6.52 | 8.61 | 180.81 | 5.74 |  | 136.92
07.01.06 | 65000280 (COPASA) | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 0.71 | 318.23 | 420.32 | 298.43 | 205.52 |  | 225.9433
07.01.07 | 65000288 (COPASA) | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 1 | 481.18 | 635.54 | 635.54 | 285.99 |  | 481.18
07.01.08 | 65000289 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 2 | 159.14 | 210.19 | 420.38 | 120.93 |  | 318.28
07.01.09 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO CILÍNDRICO EM POLIETILENO, COM TAMPA ROSCÁVEL 600mm V=5.000L | UN | 1 | 1695.95 | 2240.01 | 2240.01 | COPASA |  | 1695.95
07.01.10 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHAVE BOIAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR, INCL. QUADRO AUXILIAR NO RES, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1 | 1348.36 | 1780.91 | 1780.91 | COPASA |  | 1348.36
07.01.11 | 65000238 (COPASA) | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS | M2 | 16.06 | 36.47 | 48.17 | 773.61 | 29.48 |  | 585.7082
SUB - TOTAL DO ITEM 07 | [6 empty] | 6651.87
08. |  | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2"
08.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
08.01.01 | 65000439 (COPASA) | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, DIAMETRO = 1 1/2" | M | 12 | 20.58 | 27.18 | 326.16 | 16.13 |  | 246.96
08.01.02 | 65000449 (COPASA) | MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 19 | 10.23 | 13.51 | 256.69 | 7.76 |  | 194.37
08.01.03 | 65001126 (COPASA) | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | M2 | 1.92 | 15.84 | 20.92 | 40.17 | 12.4 |  | 30.4128
08.01.04 | 65001647 (COPASA) | CORTE E ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS, FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 9 | 10.98 | 14.5 | 130.5 | 8.32 |  | 98.82
08.01.05 | 35000360 (COPASA) | COTOVELO 90 GR F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 7 | 15.12 | 18.53 | 129.71 | 4.95 |  | 105.84
08.01.06 | 35000394 (COPASA) | NIPLE DUPLO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 5 | 10.9 | 13.36 | 66.8 | 7.83 |  | 54.5
08.01.07 | 35000412 (COPASA) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 12 | 25.95 | 31.8 | 381.6 | 19.7 |  | 311.4
08.01.08 | 35000424 (COPASA) | UNIAO C/ASSENTO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 3 | 49.84 | 61.07 | 183.21 | 27.66 |  | 149.52
08.01.09 | 35000464 (COPASA) | ADAPTAD PVC CBR DN40 DE50MMx1.1/2" JS-PR | UN | 2 | 1.78 | 2.18 | 4.36 | 0.96 |  | 3.56
08.01.10 | 35000514 (COPASA) | REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOP D=1.1/2" | UN | 2 | 55.19 | 67.62 | 135.24 | 46.57 |  | 110.38
SUB - TOTAL DO ITEM 08 | [6 empty] | 1654.44
09. |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
09.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
09.01.01 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 360.42 | 6.32 | 8.35 | 3009.51 |  | 360.42
09.01.02 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 240.28 | 4.52 | 5.97 | 1434.47 |  | 240.28 | 1086.0656
09.01.03 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 322.696 | 13.27 | 17.53 | 5656.86 | 10.15 | 322.696 | 4282.1765
09.01.04 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 300.35 | 1.28 | 1.69 | 507.59 | 0.98 | 300.35 | 384.448
09.01.05 | 35000484 (COPASA) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 300.35 | 3.92 | 4.8 | 1441.68 | 3.6 | 300.35 | 1177.372
09.01.06 | 35000514 (COPASA) | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, SEM CANOPLA,ACABAMENTO BRUTO,CLASSE DE PRESSAO 150 PSI,DIAMETRO =11/2`` | UN | 6 | 55.19 | 67.62 | 405.72 |  | 6 | 331.14
SUB - TOTAL DO ITEM 09 | [6 empty] | 12455.83
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 09 | [6 empty] | 113335.88
10 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
10.1 | MOB-DES-020 (SETOP) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | % | 0.5% | XXXXXXXXXXXX | 113335.88 | 566.68
SUB - TOTAL DO ITEM 10 | [6 empty] | 566.68 |  |  | 81647.7451 | 408.2387
TOTAL GERAL | [6 empty] | 113902.56
| Considerações: | 1 - Os preços unitários de serviços e insumos o BDI á ser utilizado é de acordo Ácordão Nº 2622/13, referenteao ao ISS de cada município.
2 - Os quantitativos que estão em branco, o município deverá complementar de acordo com á necessidade da obra.
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
CREA/MG 54.969/D

## MEMÓRIA
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LOCAL: EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DOS CUNHAS
ITEM | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MEMÓRIA
SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES
01.01.01 | SEMAD | AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO JUNTO A SUPRAM | UN | 1
01.01.02 | 65000007 (COPASA) | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA P-GOVERNO DO ESTADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3,00X1,50) | M2 | 4.5
01.01.03 | 65000191 (COPASA) | TRANSPORTE COMERCIAL RODOVIÁRIO (MATERIAL EM GERAL), CARGA ACONDICIONADA | TOK | 2800
01.01.04 | 65001074 (COPASA) | LOCACAO DE POCOS (ESTUDO DE AGUAS SUBTERRANEAS) ISOLADOS, POR DEMANDA | UN | 1
SUB - TOTAL DO ITEM 01
02. |  | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M (ATÉ 150M)
02.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
02.01.01 | 65001069 (COPASA) | INSTALACOES PROVISORIAS PARA BARRACAO DE OBRAS PARA PERFURACAO DE POCO | UN | 1
02.01.02 | 65001070 (COPASA) | MOBILIZACAO E DESLOCAMENTO DAS EQUIPES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA PERFURACAO DE POCOS COM SONDAROTO-PNEUMATICA | KM | 200
02.01.03 | 65001090 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 8.1/2" | M | 10
02.01.04 | 65001091 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 10" | M | 20
02.01.05 | 65001092 (COPASA) | PERFURACAO EM ALUVIAO E CAMADAS INCONSISTENTES - DIAMETRO DO FURO = 12" | M | 10
02.01.06 | 65001093 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 6" | M | 80
02.01.07 | 65001094 (COPASA) | PERFURACAO EM ROCHA SA - DIAMETRO DO FURO = 8" | M | 10
02.01.08 | 65001098 (COPASA) | PRODUTO QUIMICO PARA REMOCAO DE FLUIDO DE PERFURACAO E LIMPEZA DE POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E APLICACAO | KG | 4
02.01.09 | 65001105 (COPASA) | PRE-FILTRO COM PEDRA BRITADA | M3 | 2
02.01.10 | 65001103 (COPASA) | TUBULACAO PARA ALIMENTACAO DE PRE-FILTRO PARA POCO TUBULAR PROFUNDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 4
02.01.11 | 65001101 (COPASA) | CIMENTACAO DO ESPACO ANELAR COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO DE 1:3 | M | 10
02.01.12 | 65001107 (COPASA) | LAJE EM CONCRETO SIMPLES, CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 200 KG/M3, ESPESSURA = 20 CM, DIAMETRO = 2,50 M | UN | 1
02.01.13 | 65001108 (COPASA) | TAMPA DE PROTECAO DO POCO PROFUNDO EM ACO PRETO LISO DIN2440 | UN | 1
02.01.14 | 65001109 (COPASA) | INSTALACAO E RETIRADA DE TUBULACAO DE TESTE | M | 100
02.01.15 | 65001097 (COPASA) | INSTALACAO OU RETIRADA DE REVESTIMENTO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM TUBOS DE ACO CARBONO PRETO, GALVANIZADO OUINOXIDAVEL | M | 30
02.01.16 | 7695 (SINAPI) | TUBO ACO CARB.C/COS. JR CM DN6" | M | 80
02.01.17 | 65001106 (COPASA) | DESINFECCAO DE POCO COM UTILIZACAO DE PRODUTOS QUIMICOS | UN | 1
02.01.18 | 65001114 (COPASA) | ANALISE FISICO-QUIMICA | UN | 1
02.01.19 | 65001115 (COPASA) | ANALISE BACTERIOLOGICA | UN | 1
02.01.20 | 65001110(COPASA) | DESENVOLVIMENTO E TESTE DE VAZAO COM COMPRESSOR DE ATE 150 PCM | H | 1
02.01.21 | 65001116 (COPASA) | RELATORIOS FINAL DE POCO (BOMBEAMENTO E RECUPERACAO DE NIVEL, PERFIL GEOLOGICO E HISTORICO DE PERFURACAO) | UN | 1
SUB - TOTAL DO ITEM 02
03. |  | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO 1.1/2", PROFUNDIDADE MÉDIA DE 100M
03.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
03.01.01 | 65000336 (COPASA) | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,30 X 0,30 X 0,30 M) | UN | 1
03.01.02 | 65001662 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE CABOS ELETRICOS EM ELETRODUTO, DIAMETRO ATE 35 MM2, EXCLUSIVE CABOS | M | 6
03.01.03 | 65001663 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL - DIAM 1", EM VALAS, COM ESCAVACAO EM SOLO E ATERRO, EXCLUSIVE ELETRODUTO | M | 6
03.01.04 | 65001083 (COPASA) | MONTAGEM E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO, DIAMETRO DA TUBULACAO DE EXTRACAO DE 2", PROFUNDIDADE DE INSTALACAO DA BOMBA ENTRE 60M A 120M | UN | 1
03.01.05 | 35000412 (COPASA) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 80
03.01.06 | 35000156 (COPASA) | TUBO POLIETILENO (PEAD) D20MM - PRETO | M | 6
03.01.07 | 35001023 (COPASA) | CABO COBRE UNIPOLAR 1,5MM2 ISOL P/ 1000V | M | 224
03.01.08 | 35001039 (COPASA) | CABO COBRE UNIP. ISOL. PVC 1000 V 10MM2 | M | 336
03.01.09 | 35000385 (COPASA) | LUVA SIMPLES F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 17
03.01.10 | 65001078 (COPASA) | BARRILETE PARA POCO PROFUNDO DIAM 50MM (1.1/2)) | UN | 1
03.01.11 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSO DE EIXO VERTICAL, COM MOTOR ELÉTRICO BIFÁSICO DE 220 V, 60 HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V, CONF. ESPECIFIÇÃO. | UN | 1
03.01.12 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO DE MOTORES BIFÁSICOS DE 220V, 60HZ, POTÊNCIA DE 1,00 A 3,00 C.V., CONF. ESPECIFICAÇÃO | UN | 1
03.01.13 | 65001076 (COPASA) | CAVALETE P/ POCOS PROFUNDOS (P COPASA 081/-) - MONTAGEM E INSTALACAO | UN | 1
SUB - TOTAL DO ITEM 03
04. |  | ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
04.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
04.01.01 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 261.96 | 218,3*0,8*1,5
04.01.02 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 174.64 | 218,3*0,8
04.01.03 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 256.936 | 261,96-((3,14*0,4*0,4/4)*218,3)
04.01.04 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 218.3 | CAD
04.01.05 | 35000193 (COPASA) | VALVULA DE RETENÇAO EM NRONZE, PORTINHOLA HORIZONTAL,CLASSE DE PRESSÃO 150 PSI,EXTREMIDADES COM ROSCA (BSP),CONFORME,NBRR 6414 DA ABNT ,DIAM | UM | 1 | 1
04.01.06 | 35000484 (COPASA) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 218.3 | CAD
04.01.07 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CABOS DE COBRE BIPOLAR 2,50MM², PROTEÇÃO 1000V, LANÇADOS SEM ELETRODUTOS, JUNTO AAB PARA AUTOMATIZAÇÃO ATRAVÉS DE BOIAS DE NÍVEL INSTALADAS NO RESERVATÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | M | 228.3 | 218,3+10
SUB - TOTAL DO ITEM 04
05. |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
05.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
05.01.01 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CLORADOR DE PASTILHAS, TIPO KIT CLOR OU SIMILAR, INCLUSIVE TEST CLORD. E 3KG (300 UNIDADES) DE PASTILHAS DE CLORO. | UN | 1 | 898.88
SUB - TOTAL DO ITEM 05
06. |  | URBANIZAÇÃO DE ÁREAS, ATÉ 25M²
06.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
06.01.01 | 65000075 (COPASA) | CERCA ARAME FARPADO COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA P.126 | M | 19
06.01.02 | 65000080 (COPASA) | PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013 | UN | 1
06.01.03 | 65000280 (COPASA) | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 1.5
06.01.04 | 65000289 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 1.5
06.01.05 | 65000238 (COPASA) | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ FUNDACOES | M2 | 2
06.01.06 | 65000251 (COPASA) | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 2
SUB - TOTAL DO ITEM 06
07. |  | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO PRFV V=5M3 E BASE DE CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIO, H=3,0M, INCLUSIVE FUNDAÇÃO (BROCA+SAPATA+CINTA), LASTRO DE CONCRETO E PASSEIO
07.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
07.01.01 | 65000017 (COPASA) | LOCACAO ESTRUTURAS - GABARITO/TABEIRA PARA OBRAS | M2 | 14.06
07.01.02 | 65000054 (COPASA) | LIMPEZA TERRENO COM RASPAGEM MANUAL | M2 | 14.06
07.01.03 | 65000149 (COPASA) | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 3.52
07.01.04 | 65003321 (COPASA) | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENOS | M2 | 14.06
07.01.05 | 65000249 (COPASA) | FORMA CURVA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS | M2 | 4.74
07.01.06 | 65000251 (COPASA) | DESFORMA DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M2 | 4.74
07.01.07 | 65000263 (COPASA) | BROCA DE CONCRETO (DIAMETRO= 20 CM), CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3 | M | 8
07.01.08 | 65000276 (COPASA) | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 96
07.01.09 | 65000280 (COPASA) | CONCRETO MAGRO (CONSUMO MINIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 0.71
07.01.10 | 65000288 (COPASA) | CONCRETO ESTRUTURAL (FCK = 20 MPA) - PREPARO EM BETONEIRA | M3 | 4
07.01.11 | 65000289 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE ATE 1.50 M | M3 | 2
07.01.12 | 65000290 (COPASA) | LANCAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO-ALTURA OU PROFUNDIDADE DE 1.50 M A 10,00M | M3 | 2
07.01.13 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DO RESERVATÓRIO CILÍNDRICO EM POLIETILENO, COM TAMPA ROSCÁVEL 600mm V=5.000L | UN | 1
07.01.14 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO CHAVE BOIAS DE NIVEL SUPERIOR E INFERIOR, INCL. QUADRO AUXILIAR NO RES, PARA AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO. | UN | 1
07.01.15 | 65000238 (COPASA) | FORMA PLANA EM TABUA DE PINHO, P/ ESTRUTURAS | M2 | 16.06
SUB - TOTAL DO ITEM 07
08. |  | ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO EM PRFV, INCLUSIVE COLOCAÇÃO SOBRE SOBRE BASE COM ALTURA MÍNIMA DE 3,0M
08.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
08.01.01 | 65000276 (COPASA) | ARMADURA DE ACO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 1.2
08.01.02 | 35000580 (COPASA) | CABO DE ACO SAE 1045 GALV/ZINC D=6,4MM | M | 12
08.01.03 | COMPOSIÇÃO DE CUSTO (SEDRU) | GRAMPOS, SAPATILHAS E ESTICADORES PARA ESTAIAMENTO DE RESERVATÓRIO PRFV SOBRE BASE ELEVADA DE CONCRETO, HMIN=3,0M. | GB | 1
SUB - TOTAL DO ITEM 08
09. |  | BARRILETE RESERVATORIO FG 1.1/2"
09.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
09.01.01 | 65000439 (COPASA) | MONTAGEM E ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, COM LUVA, DIAMETRO = 1 1/2" | M | 12
09.01.02 | 65000449 (COPASA) | MONTAGEM DE CONEXOES DE FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 19
09.01.03 | 65001126 (COPASA) | PINTURA DE TUBULACOES DE FERRO FUNDIDO | M2 | 1.92
09.01.04 | 65001647 (COPASA) | CORTE E ABERTURA DE ROSCAS EM TUBOS, FERRO GALVANIZADO, DIAMETRO = 1 1/2" | UN | 9
09.01.05 | 35000360 (COPASA) | COTOVELO 90 GR F.G CL10 Ø1.1/2" | UN | 7
09.01.06 | 35000394 (COPASA) | NIPLE DUPLO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 5
09.01.07 | 35000412 (COPASA) | TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO Ø1.1/2" | M | 12
09.01.08 | 35000424 (COPASA) | UNIAO C/ASSENTO F.G. CL10 Ø1.1/2" | UN | 3
09.01.09 | 35000464 (COPASA) | ADAPTAD PVC CBR DN40 DE50MMx1.1/2" JS-PR | UN | 2
09.01.10 | 35000514 (COPASA) | REGISTRO GAVETA BRONZE S/CANOP D=1.1/2" | UN | 2
SUB - TOTAL DO ITEM 09
10. |  | REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
10.01 |  | SERVIÇOS DIVERSOS
10.01.01 | 65000160 (COPASA) | ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M | M3 | 360.42 | 300,35*0,8*1,5
10.01.02 | 65003321 (COPASA) | R EGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE FUNDO DE VALA | M2 | 240.28 | 300,35*0,8
10.01.03 | 65000173 (COPASA) | ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDACAO, C/ AVALIACAO VISUAL DA COMPACTACAO | M3 | 322.696 | 360,42-((3,14*0,4*0,4/4)*300,35)
10.01.04 | 65000386 (COPASA) | ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JS DN 40 DE 50 MM | M | 300.35 | CAD
10.01.05 | 35000484 (COPASA) | TUBO PVC PB JS CL15 DN40MM | M | 300.35 | CAD
10.01.06 | 35000514 (COPASA) | REGISTRO DE GAVETA EM BRONZE, SEM CANOPLA,ACABAMENTO BRUTO,CLASSE DE PRESSAO 150 PSI,DIAMETRO =11/2`` | UM | 6 | 6
SUB - TOTAL DO ITEM 10
SUB - TOTAL DOS ITENS 1 AO 11
11 |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
11.1 | MOB-DES-020 (SETOP) | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS | % | 0.5%
Eustáquio Antônio Veiga de Souza
CREA/MG 54.969/D

## BDI
Composição do BDI sugerida pelo SETOP | Composição |  | BDI | 32.07%
Custo Direto (CD) | 100%
Administração Central (AC) | 5.87%
Lucro (L) | 8.24%
Despesas Financeiras (DF) | 1.17%
Seguros, Garantias e riscos | 2.49%
Seguros (S) | 0.75% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Garantias (G) | 0%
Riscos (R) | 1.74%
Tributos (I) | 5.65%
ISS (ISS) | 5%
PIS | 0.65%
CONFINS (CONFINS) | 3%
CPRB (INSS) | 4.5%
TABELA DE REFERÊNCIA: |  | SETOP - julho/2017; SINAPI - Julho/2017 Copasa - Agosto/2017

## BDI (2)
Composição do BDI sugerida pelo SETOP | Composição |  | BDI | 22.53%
Custo Direto (CD) | 100%
Administração Central (AC) | 4.5%
Lucro (L) | 5%
Despesas Financeiras (DF) | 1%
Seguros, Garantias e riscos | 1.62%
Seguros (S) | 0.82% |  | Observação: Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.
Garantias (G) | 0%
Riscos (R) | 0.8%
Tributos (I) | 3.65%
ISS (ISS) | 5%
PIS | 0.65%
CONFINS (CONFINS) | 3%
CPRB (INSS) | 4.5%
TABELA DE REFERÊNCIA: |  | SETOP - julho/2017; SINAPI - Julho/2017 Copasa - Agosto/2017

## PEDIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA
Rua Benedito Valadares, nº. 09, Centro, Cep: 36.480-000
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
PEDIDO DE CONTRATAÇÃO |  | RESPONSÁVEL | DATA | DATA RECEB.
|  |  | DESPACHO | Nº DO PC
1 - OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - POÇO TUBULAR PROFUNDO NA LOCALIDADE DE CUNHAS.
2 - MOTIVO:
3 - PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 4 - TIPO DE CONTRATAÇÃO:
DATA DE INÍCIO: | 2018-04-01 | X | Preço Global
PRAZO (DIAS): | 90 DIAS |  | Preço Unitário
5 - VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO |  | 6- SALDO ORÇAMENTÁRIO
Valor : | 113902.56 | R$: __________________________
Mês Base: | INDICADO
7 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) UNID. ORÇ.: |  |  | LIBERAÇÃO:
b) PROGRAMA:
c) E. DESPESA: |  |  | CONTABILIDADE
d) FONTE: |  |  | DATA:
e) ITEM:
8 - EMPRESAS APTAS A CONVIDAR PARA A LICITAÇÃO:
9 - SECRETARIA (Requisitante que gerenciará o Contrato) : |  |  |  | TELEFONE:
NOME SECRETÁRIO: | Lucas Rezende Costa
Chefe de Departamento Municipal de Obras e Serviços Públicos
10 - APROVAÇÃO: |  |  |  | DATA:
CHEFE DEPARTAMENTO: | _________________________________________
Lucas Rezende Costa
11 - AUTORIZAÇÃO: |  | DATA: | OBSERVAÇÕES:
José Carlos de Oliveira Marques
PREFEITO MUNICIPAL