## PLANILHA GERAL
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG | [6 empty] | FOLHA:
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA VELÓRIO MUNICIPAL | [5 empty] | DATA: | 2023-05-22
LOCAL: | CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE - PIRANGA - MG | [5 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO
TABELA E MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | SEINFRA REF: JANEIRO/2023 SUDECAP REF: DEZEMBRO/2023 SINAPI: ABRIL/2023 S/ DESONERAÇÃO |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X ) NDIRETA
[6 empty] | REVISÃO | 1 | BDI | 23.31%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | Ler Inicial do Código | DESCRIÇÃO | LOCAL DE INTERVENÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ED-28427 | ED | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | CANTEIRO DE OBRAS | 1 | un | 1419.25 | 1750.1 | 1750.1
1.2 | SUDECAP 01.04.02 | SU | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I) EM COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA | CANTEIRO DE OBRAS | 101.2 | m | 104.77 | 129.19 | 13074.03
1.3 | ED-50135 | ED | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | CANTEIRO DE OBRAS | 9 | m2 | 593.04 | 731.29 | 6581.61
1.4 | ED-48474 | ED | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | CANTEIRO DE OBRAS | 1 | un | 245.12 | 302.26 | 302.26
1.5 | ED-48436 | ED | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | CANTEIRO DE OBRAS | 13.13 | m3 | 150.03 | 185 | 2429.05
1.6 | ED-48480 | ED | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | FARMÁCIA E ARQUIVO | 72.75 | m2 | 16.36 | 20.17 | 1467.37
1.7 | ED-48493 | ED | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL |  | 10.08 | m2 | 13.2 | 16.28 | 164.1
1.8 | RO-41369 | RO | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte <= 10,00 km |  | 165.2 | TxKM | 1.33 | 1.64 | 270.93
1.9 | ED-48497 | ED | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL |  | 15.87 | m2 | 18.33 | 22.6 | 358.66
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Total item 1 | [8 empty] | 26398.11
2 |  |  | FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE SOLO | [5 empty] | 0
2.1 | ED-49638 | ED | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | 14.87 | m3 | 734.67 | 905.93 | 13471.18
2.2 | ED-48298 | ED | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR |  | 872.2 | Kg | 13.88 | 17.12 | 14932.06
2.3 | ED-49643 | ED | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | 165.77 | m2 | 57.67 | 71.11 | 11787.9
2.4 | ED-50173 | ED | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo |  | 55.272 | m | 14.36 | 17.71 | 978.87
2.5 | ED-49812 | ED | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO |  | 0.36 | m3 | 526.2 | 648.87 | 233.59
2.6 | ED-19634 | ED | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA |  | 70.97 | m2xmês | 14.47 | 17.84 | 1266.1
2.7 | ED-51108 | ED | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL |  | 41.54 | m3 | 88.89 | 109.61 | 4553.2
2.8 | ED-51121 | ED | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA |  | 38.83 | m3 | 40.23 | 49.61 | 1926.36
2.9 | ED-51093 | ED | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | 28.63 | m2 | 22.72 | 28.02 | 802.21
2.10 | ED-29713 | ED | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO |  | 15.43 | m2 | 73.65 | 90.82 | 1401.35
Total item 2 | [8 empty] | 51352.82
3 |  |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 0
3.1 | ED-49638 | ED | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO |  | 17.78 | m3 | 734.67 | 905.93 | 16107.44
3.2 | ED-49643 | ED | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO |  | 197.04 | m2 | 57.67 | 71.11 | 14011.51
3.3 | ED-19634 | ED | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA |  | 112.97 | m2xmês | 14.47 | 17.84 | 2015.38
3.4 | ED-48298 | ED | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR |  | 1067 | Kg | 13.88 | 17.12 | 18267.04
3.5 | ED-50257 | ED | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO |  | 0 | m2 | 177.99 | 219.48 | 0
3.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 3 | [8 empty] | 50401.37
4 |  |  | ALVENARIAS, DIVISÕES E REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
4.1 | ED-48232 | ED | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO |  | 165.45 | m2 | 68.48 | 84.44 | 13970.6
4.2 | ED-48344 | ED | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA |  | 8.42 | m2 | 343.71 | 423.83 | 3568.65
4.3 | ED-50727 | ED | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO |  | 330.9 | m2 | 9.11 | 11.23 | 3716.01
4.4 | ED-50732 | ED | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO |  | 54.72 | m2 | 32.74 | 40.37 | 2209.05
4.5 | ED-50761 | ED | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | VEDAÇÕES DO VESTIÁRIO | 276.18 | m2 | 34.45 | 42.48 | 11732.13
4.6 | ED-50717 | ED | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | VEDAÇÕES DO VESTIÁRIO | 54.72 | m2 | 85.03 | 104.85 | 5737.39
4.7 |  |  | 0 | VEDAÇÕES DO VESTIÁRIO | 136.09 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 4 | [8 empty] | 40933.83
5 |  |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 0
5.1 | ED-50569 | ED | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM |  | 136.09 | m2 | 59.14 | 72.93 | 9925.04
5.2 | ED-50571 | ED | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO |  | 106.47 | m2 | 83.78 | 103.31 | 10999.42
5.3 | SINAPI 87251 | SI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE |  | 136.09 | m2 | 51.05 | 62.95 | 8566.87
5.4 | ED-50771 | ED | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  | 99.8 | m | 12.27 | 15.13 | 1509.97
5.5 | ED-51002 | ED | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 2.22 | m2 | 301.01 | 371.18 | 824.02
5.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 5 | [8 empty] | 31825.32
6 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 0
6.1 | ED-48408 | ED | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA |  | 104.27 | m2 | 82.84 | 102.15 | 10651.18
6.2 | ED-48424 | ED | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM |  | 104.27 | m2 | 39.23 | 48.38 | 5044.58
6.3 | ED-48407 | ED | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU |  | 46.98 | m2 | 147.75 | 182.19 | 8559.29
6.4 | ED-48420 | ED | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 |  | 46.98 | m2 | 96.68 | 119.22 | 5600.96
6.5 | ED-50658 | ED | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 16.45 | m | 102.73 | 126.68 | 2083.89
6.6 | ED-50168 | ED | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM |  | 156.77 | m2 | 63.52 | 78.33 | 12279.79
6.7 | ED-13279 | ED | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO |  | 156.77 | m2 | 31.67 | 39.05 | 6121.87
6.8 | ED-52311 | ED | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS |  | 46.98 | m2 | 24.33 | 30 | 1409.4
6.9 | ED-50685 | ED | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  | 63.65 | m | 45.04 | 55.54 | 3535.12
6.10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 6 | [8 empty] | 55286.08
7 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
7.1 | ED-50301 | ED | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO |  | 3 | un | 618.33 | 762.47 | 2287.41
7.2 | ED-50316 | ED | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 2 | un | 152.96 | 188.62 | 377.24
7.3 | ED-50290 | ED | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA |  | 2 | U | 628.53 | 775.05 | 1550.1
7.4 | ED-2552 | ED | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL |  | 2 | un | 422.77 | 521.32 | 1042.64
7.5 | ED-50277 | ED | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 1 | un | 458.37 | 565.22 | 565.22
7.6 | ED-48162 | ED | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  | 4 | un | 221.26 | 272.84 | 1091.36
7.7 | ED-49936 | ED | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA |  | 1 | un | 883.28 | 1089.19 | 1089.19
7.8 | ED-48160 | ED | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  | 4 | un | 229.3 | 282.75 | 1131
7.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 7 | [8 empty] | 9134.16
8 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0
8.1 | SINAPI 94570 | SI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 12.6 | m2 | 364.36 | 449.3 | 5661.18
8.2 | SINAPI 94569 | SI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 |  | 0.96 | m2 | 703.55 | 867.56 | 832.86
8.3 | SINAPI 100702 | SI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 |  | 10.67 | m2 | 475.1 | 585.85 | 6251.02
8.4 | ED-49600 | ED | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO |  | 1 | U | 810.23 | 999.11 | 999.11
8.5 | ED-49602 | ED | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 2 | U | 938.06 | 1156.74 | 2313.48
8.6 | ED-49603 | ED | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO |  | 2 | U | 968.32 | 1194.05 | 2388.1
8.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Total item 8 | [8 empty] | 18445.75
9 |  |  | PINTURAS | [5 empty] | 0
9.1 | ED-50514 | ED | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | 289.57 | m2 | 6.27 | 7.73 | 2238.38
9.2 | ED-50455 | ED | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO |  | 289.57 | m2 | 27.28 | 33.64 | 9741.13
9.3 | ED-50454 | ED | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) |  | 104.27 | m2 | 22.27 | 27.46 | 2863.25
9.4 | ED-50515 | ED | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO |  | 104.27 | m2 | 8 | 9.86 | 1028.1
9.5 | ED-50511 | ED | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 46.98 | m2 | 30.41 | 37.5 | 1761.75
9.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 9 | [8 empty] | 17632.61
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 0
10.1 | ED-48966 | ED | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V |  | 51.3 | m | 14.74 | 18.18 | 932.63
10.2 | ED-48946 | ED | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V |  | 249.55 | m | 3.05 | 3.76 | 938.31
10.3 | ED-48951 | ED | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V |  | 233.8 | m | 4.88 | 6.02 | 1407.48
10.4 | ED-15741 | ED | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | 1 | un | 59.6 | 73.49 | 73.49
10.5 | ED-17905 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 11 | un | 429.96 | 530.19 | 5832.09
10.6 | ED-50227 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 9 | un | 245.47 | 302.69 | 2724.21
10.7 | ED-17952 | ED | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO |  | 128.75 | m | 6.22 | 7.67 | 987.51
10.8 | ED-7250 | ED | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO |  | 20 | m | 23.25 | 28.67 | 573.4
10.9 | ED-49386 | ED | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS |  | 6 | un | 77.99 | 96.17 | 577.02
10.10 | ED-49390 | ED | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA |  | 10 | un | 82.09 | 101.23 | 1012.3
10.11 | ED-20580 | ED | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS |  | 1 | un | 3088.12 | 3808.01 | 3808.01
10.12 | ED-49499 | ED | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE |  | 1 | un | 210.29 | 259.31 | 259.31
10.13 | ED-49228 | ED | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A |  | 5 | un | 23.35 | 28.79 | 143.95
10.14 | ED-49232 | ED | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A |  | 2 | un | 23.35 | 28.79 | 57.58
10.15 | ED-49239 | ED | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A |  | 0 | un | 37.63 | 46.4 | 0
10.16 | ED-50228 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO |  | 16 | un | 152.44 | 187.98 | 3007.68
10.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 10 | [8 empty] | 22334.97
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 0
11.1 | ED-50221 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 6 | un | 136.15 | 167.89 | 1007.34
11.2 | ED-50223 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 5 | un | 163.85 | 202.05 | 1010.25
11.3 | ED-50225 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 4 | un | 333.4 | 411.12 | 1644.48
11.4 | ED-50224 | ED | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 3 | un | 230.05 | 283.68 | 851.04
11.5 | ED-50029 | ED | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 26 | m | 47.55 | 58.63 | 1524.38
11.6 | ED-50027 | ED | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  | 12 | m | 32 | 39.46 | 473.52
11.7 | ED-50034 | ED | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES |  | 16 | m | 23.46 | 28.93 | 462.88
11.8 | ED-50019 | ED | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES |  | 28 | m | 24.46 | 30.16 | 844.48
11.9 | ED-49874 | ED | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 4 | un | 280.05 | 345.33 | 1381.32
11.10 | ED-49939 | ED | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) |  | 1 | un | 78.13 | 96.34 | 96.34
9.11 | ED-50668 | ED | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM |  | 12 | m | 100.03 | 123.35 | 1480.2
9.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 11 | [8 empty] | 10776.23
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINALIZAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 0
12.1 | ED-48338 | ED | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA |  | 4.06 | m2 | 233.8 | 288.3 | 1170.5
12.2 | ED-50940 | ED | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M |  | 14.04 | m | 475.94 | 586.89 | 8239.94
12.3 | ED-50984 | ED | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO |  | 3.3 | m2 | 437.92 | 540.01 | 1782.03
12.4 | ED-50667 | ED | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL |  | 48.65 | m | 61.56 | 75.91 | 3693.02
12.5 |  |  | 0 | FECHAMENTO DO VESTIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.6 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.9 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.11 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.12 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.18 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.19 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.20 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.21 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.22 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total item 12 | [8 empty] | 14885.49
TOTAL GERAL DA OBRA = | [8 empty] | 349406.74
66717/D
| R.T.: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - Eng. Civil | [5 empty] | CREA-MG

## Memória
A N E X O I I
PLANILHA MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG
OBRA: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA VELÓRIO MUNICIPAL |  |  |  |  | DATA: | 2023-05-22
LOCAL: | CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE - PIRANGA - MG |  |  |  |  | FOLHA:
MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | SEINFRA REF: JANEIRO/2023 SUDECAP REF: DEZEMBRO/2023 SINAPI: ABRIL/2023 S/ DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | CÓDIGO |  | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | Memória de Cálculo
1 |  |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
1.1 | ED-28427 | ED | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | 1 | un | 1 UNIDADE
1.2 | SUDECAP 01.04.02 | SU | TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I) EM COMPENSADO 10MM FIXAÇAO ENTERRADA | 101.2 | m | TOTAL = 13 + 13 + 20 = 46 M x 2,20 =101,20 M²
1.3 | ED-50135 | ED | BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG | 9 | m2 | UMA UNIDADE COM ÁREA DE 3 x 3 = 9 M²
1.4 | ED-48474 | ED | REMOÇÃO MANUAL DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 1 | un | UMA UNIDADE
1.5 | ED-48436 | ED | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 13.13 | m3 | ÁREA = 5,45 + 3,31 + 6,75 + 3,31 + 5,12 + 22,86 + 3,07 + 4,63 + 14,52 + 4,43 + 6,09 + 0,91 + 0,79 + 2,11 +2,49 + 1,69 = 87,53 m² VOLUME = 87,53 * 0,15 = 13,13 m³ |  | 87.53 | 13.1295
1.6 | ED-48480 | ED | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 72.75 | m2 | ÁREA A SER DEMOLIDA = 72,75 M²
1.7 | ED-48493 | ED | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 10.08 | m2 | ÁREA = 2,0 * 1,20 * 5 + 2,85 * 2,20 + 4 * 0,60 * 2,10 + 3 * 0,80 * 2,10 = 28,35 M² |  | 10.08
1.8 | RO-41369 | RO | Transporte de material de qualquer natureza. Distância média de transporte <= 10,00 km | 165.2 | TxKM | VOLUME = 13,13 + 72,75 * 0,08 + 28,35 * 0,06 = 20,65 M³ PESO = 20,65 * 1,60 = 33,04 t DMT = 5 KM - 33,04 * 5 = 165,20 t.km |  | 20.651
1.9 | ED-48497 | ED | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 15.87 | m2 | ÁREA = 2,0 * 1,20 * 4 + 2,85 * 2,20 = 15,87M² |  | 15.87
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total item 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | 0 | 0 | FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE SOLO |  | 0
2.1 | ED-49638 | ED | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 14.87 | m3 | VOLUME DE CONCRETO (RETIRADO DO CAD) = 2,27 + 2,77 + 1,80 + 3,20 + 4,83 = 14,87 M³ |  | 14.87
2.2 | ED-48298 | ED | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 872.2 | Kg | PESO DE ARMADURA = 168,40 +164,70 + 168,30 + 276,50 + 94,30 = 872,20 KG (RETIDADO DO CAD) |  | 872.2
2.3 | ED-49643 | ED | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 165.77 | m2 | ÁREA DE FORMA = 16,26 + 14,92 + 14,47 + 88,16 + 31,96 = 165,77 M² (RETIDADO DO CAD) |  | 165.77
2.4 | ED-50173 | ED | IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo | 55.272 | m | EXTENSÃO = (12,80 + (7,80 * 5) + 3,50 * 2) * 0,94 = 55,27 M² |  | 55.272
2.5 | ED-49812 | ED | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | 0.36 | m3 | ÁREA = (0,60*0,75*3) + (0,55*0,70*3) + 0,55 * 0,75 + (0,70*0,85*3) + 0,85*1,05+0,60*0,80 + 0,75*0,90 + 0,60*0,75 = 7,20 * 0,05 = 0,36 M³ |  | 0.36
2.6 | ED-19634 | ED | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 70.97 | m2xmês | ÁREA DE LAJE = 33,78 M² (RETIDADO DO CAD) |  | 70.97
2.7 |  |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 41.54 | m3 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO = 41,54 M³ |  | 41.5464 | 15.4325 | 2.35 | 110 | 0.048 | 5.28
2.8 |  |  | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | 38.83 | m3 | VOLUME DE REATERRO COMPACTADO = 41,54 - 11,67(CONCRETO) + 30% EMPOLAMENTO = 38,83 M3 |  | 38.831 | 41.54 | 11.67 | 29.87 | 30% | 8.961
2.9 |  |  | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 28.63 | m2 | ÁREA DE SAPATAS E VIGAMENTO = 28,63 M2 |  | 28.6325
2.10 | ED-29713 | ED | ESCORAMENTO DE VALA DESCONTÍNUO, COM PRANCHAS VERTICAIS, LONGARINAS E ESTRONCAS DE MADEIRA, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 15.43 | m2 | ÁREA DAS SAPATAS A SEREM ESCAVADAS = 15,43 M2 |  | 15.4325
0
3 | 0 | 0 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO |  | 0
3.1 | ED-49638 | ED | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | 17.78 | m3 | VOLUME DE CONCRETO (RETIRADO DO CAD) = 17,78 M³ |  | 17.78
3.2 | ED-49643 | ED | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | 197.04 | m2 | ÁREA DE FORMA = 197,04 M² (RETIDADO DO CAD) |  | 197.04
3.3 | ED-19634 | ED | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | 112.97 | m2xmês | UM MÊS DE UTILIZAÇÃO = 112,97 * 1 =112,97 M2xMÊS |  | 112.97
3.4 | ED-48298 | ED | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 1067 | Kg | PESO DE ARMADURA = 1067KG (RETIDADO DO CAD) |  | 1067
3.5 | ED-50257 | ED | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 200KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | 0 | m2 | ÁREA DE LAJE = 112,97 M² (RETIDADO DO CAD)
3.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total item 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 | 0 | 0 | ALVENARIAS, DIVISÕES E REVESTIMENTOS |  | 0
4.1 | ED-48232 | ED | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 165.45 | m2 | ÁREA = 11,66 + 4,63 + 4,17 + 6,52 + 6,82 + 4,67 + 21,50 + 9,12 + 5,16 + 3,44 + 3,44 + 8,67 + 5,47 + 7,29 + 4,26 = 106,82 M² PLATIBANDA = 7,30 + 7,53 + 8,16 + 8,48 + 3,17 + 4,03 + 7,26 + 5,55 + 7,15 = 58,63 M² TOTAL = 165,45 M² |  | 106.82 | 58.63
4.2 | ED-48344 | ED | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | 8.42 | m2 | ÁREA = (2,10 + 0,70) * 0,60 + 0,65 * 2,05 * 2 = 4,35 M2 BANCOS =(2,75 + 1,45 + 0,90 + 1,95 + 1,10) * 0,50 = 4,07 M2 TOTAL = 8,42 M² |  | 4.345 | 4.075
4.3 | ED-50727 | ED | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | 330.9 | m2 | ÁREA = 165,45 * 2 = 330,90 M² |  | 330.9
4.4 | ED-50732 | ED | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 54.72 | m2 | PERÍMETRO = (6,70 + 6,70 + 11,10 + 5,90) * 1,80 = 54,72 M² |  | 54.72
4.5 | ED-50761 | ED | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | 276.18 | m2 | ÁREA = CHAPISCO - EMBOÇO = 330,90 - 54,72 = 276,18 M2 |  | 276.18
4.6 | ED-50717 | ED | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 54.72 | m2 | PERÍMETRO = (6,70 + 6,70 + 11,10 + 5,90) * 1,80 = 54,72 M²
4.7 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total item 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | 0 | 0 | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS - TRECHO 2 |  | 0
5.1 | ED-50569 | ED | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | 136.09 | m2 | ÁREA = 17,81 + 6,21 + 2,80 + 2,80 + 16,13 + 71,01+ 7,25 + 7,94 + 2,04 + 2,10 = 136,09 M2
5.2 | ED-50571 | ED | PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 13,5MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 8CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | 106.47 | m2 | ÁREA = 16,13 + 71,01+ 7,25 + 7,94 + 2,04 + 2,10 = 106,47 M2 |  | 106.47
5.3 | SINAPI 87251 | SI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | 136.09 | m2 | ÁREA = 17,81 + 6,21 + 2,80 + 2,80 + 16,13 + 71,01+ 7,25 + 7,94 + 2,04 + 2,10 = 136,09 M2 |  | 136.09
5.4 | ED-50771 | ED | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | 99.8 | m | EXTENSÃO = 34 + 49,70 + 4,60 + 11,50 = 99,80 M |  | 99.8
5.5 | ED-51002 | ED | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | 2.22 | m2 | ÁREA = 2 * 0,90 + 2 * 0,80 + 1 * 0,60 + 2,85 + 8,00 = 14,85 *0,15 = 2,22 M2 |  | 14.85 | 2.2275
5.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Total item 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 | COBERTURA |  | 0
6.1 | ED-48408 | ED | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | 104.27 | m2 | ÁREA = 47,27 + 51,13 + 5,87 = 104,27 M2 |  | 104.27
6.2 | ED-48424 | ED | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM | 104.27 | m2 | ÁREA = 47,27 + 51,13 + 5,87 = 104,27 M2 |  | 104.27
6.3 | ED-48407 | ED | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU | 46.98 | m2 | ÁREA = 46,98 M2
6.4 |  |  | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | 46.98 | m2 | ÁREA = 46,98 M2
6.5 |  |  | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 16.45 | m | EXTENSÃO = 3,65 + 12,80 = 16,45 M |  | 16.45
6.6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | 156.77 | m2 | ÁREA = 47,27 + 51,13 + 5,87 + (12,80 +12,80 +8,10 +8,10 + 1,70 + 1,70 + 3,65 + 3,65) * 2*0,50 = 156,77 M2 |  | 156.77
6.7 |  |  | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO, EXCLUSIVE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO | 156.77 | m2 | ÁREA = 47,27 + 51,13 + 5,87 + (12,80 +12,80 +8,10 +8,10 + 1,70 + 1,70 + 3,65 + 3,65) * 2*0,50 = 156,77 M2
6.8 |  |  | MANTA ISOLANTE PARA TELHADOS | 46.98 | m2 | ÁREA = 46,98 M2
6.9 |  |  | RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 63.65 | m | EXTENSÃO DE RUFO = 1,60 + 3,70 + 4 + 12,80 + 8,10 + 9,15 + 1,60 + 1,60 + 3,85 + + 9,15 + 8,10 = 63,65 M |  | 63.65
6.10 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
Total item 6 |  |  | 0 |  | 0
7 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  | 0
7.1 |  |  | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | 3 | un | TRÊS UNIDADES
7.2 |  |  | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 2 | un | DUAS UNIDADES
7.3 |  |  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 2 | U | DUAS UNIDADE
7.4 |  |  | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 2 | un | DUAS UNIDADES
7.5 |  |  | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | un | UMA UNIDADE
7.6 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 90CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 4 | un | QUATRO UNIDADES
7.7 |  |  | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA | 1 | un | UMA UNIDADE
7.8 |  |  | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 4 | un | QUATRO UNIDADES
7.9 |  |  | 0 |  | 0
7.10 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
Total item 7 |  |  | 0 |  | 0
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0
8.1 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 9.6 | m2 | ÁREA = 4 * 1,20 * 2,00 = 9,60 M2 |  | 9.6
8.2 |  |  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 3.84 | m2 | ÁREA = 3 * 0,80 * 0,80 + 2 * 1,20 * 0,80 = 3,84 M² |  | 3.84
8.3 |  |  | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | 10.67 | m2 | ÁREA = (2,85 + 2) * 2,20 = 10,67 M2 |  | 10.67 | 24.11
8.4 |  |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | 1 | U | UMA UNIDADE |  |  | 2.94
8.5 |  |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | 2 | U | DUAS UNIDADES |  |  | 6.72
8.6 |  |  | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | 2 | U | DUAS UNIDADES |  |  | 7.56
8.7 |  |  | 0 |  | 0
8.8 |  |  | 0 |  | 0
8.9 |  |  | 0 |  | 0
8.10 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
Total item 8 |  |  | 0 |  | 0
9 |  |  | PINTURAS |  | 0
9.1 |  |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 289.57 | m2 | ÁREA = 330,90 - 41,33 = 289,57 M2 |  | 289.57
9.2 |  |  | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | 289.57 | m2 | ÁREA = 330,90 - 41,33 = 289,57 M2
9.3 |  |  | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | 104.27 | m2 | ÁREA = 47,27 + 51,13 + 5,87 = 104,27 M2
9.4 |  |  | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | 104.27 | m2 | ÁREA = 47,27 + 51,13 + 5,87 = 104,27 M2
9.5 |  |  | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | 46.98 | m2 | ÁREA = 46,98 M2
9.6 |  |  | 0 |  | 0
9.7 |  |  | 0 |  | 0
9.8 |  |  | 0 |  | 0
9.9 |  |  | 0 |  | 0
9.10 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
Total item 9 |  |  | 0 |  | 0
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0
10.1 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | 51.3 | m | EXTENSÃO DE CABO 4,0 mm² = 51,30 M (RETIRADO PROJETO ELÉTRICO) EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
10.2 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | 249.55 | m | EXTENSÃO DE CABO 1,5 mm² = 249,55 M (RETIRADO PROJETO ELÉTRICO) EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
10.3 |  |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | 233.8 | m | EXTENSÃO DE CABO 2,5 mm² = 233,80 M (RETIRADO PROJETO ELÉTRICO) EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
10.4 |  |  | CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | 1 | un | UMA UNIDADE
10.5 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 11 | un | ONZE UNIDADES
10.6 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 9 | un | NOVE UNIDADES
10.7 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | 128.75 | m | EXTENSÃO = 128,75 M (CONFORME PROJETO)
10.8 |  |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | 20 | m | EXTENSÃO = 20,00 M
10.9 |  |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8 OU 2X20W-ØT10 OU LED 2X9W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS | 6 | un | SEIS UNIDADES
10.10 |  |  | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 1X32W-ØT8 OU 1X40W-ØT10 OU LED 1X18W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADA | 10 | un | DEZ UNIDADES
10.11 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 1 | un | UMA UNIDADE
10.12 |  |  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | 1 | un | UMA UNIDADE
10.13 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | 5 | un | CINCO UNIDADES
10.14 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | 2 | un | DUAS UNIDADES
10.15 |  |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A |  | un
10.16 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | 16 | un | DEZESSEIS UNIDADES
10.17 |  |  | 0 |  | 0
10.18 |  |  | 0 |  | 0
10.19 |  |  | 0 |  | 0
10.20 |  |  | 0 |  | 0
10.21 |  |  | 0 |  | 0
10.22 |  |  | 0 |  | 0
Total item 10 |  |  | 0 |  | 0
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0
11.1 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 6 | un | 6 UNIDADES
11.2 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | 5 | un | 5 UNIDADES
11.3 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | 4 | un | 4 UNIDADES
11.4 |  |  | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | 3 | un | 3 UNIDADE
11.5 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | 26 | m | 26 METROS EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
11.6 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 12 | m | 12 METROS EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
11.7 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | 16 | m | 16 METROS EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
11.8 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | 28 | m | 28 METROS EM CASO DE FALTA DO QUANTITATIVO DE PONTO
11.9 |  |  | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 4 | un | 4 UNIDADES
11.10 |  |  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 1 | un | 1 UNIDADE
9.11 |  |  | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | 12 | m | 12 METROS
9.12 |  |  | 0 |  | 0
9.13 |  |  | 0 |  | 0
9.14 |  |  | 0 |  | 0
9.15 |  |  | 0 |  | 0
9.16 |  |  | 0 |  | 0
9.17 |  |  | 0 |  | 0
9.18 |  |  | 0 |  | 0
9.19 |  |  | 0 |  | 0
9.20 |  |  | 0 |  | 0
9.21 |  |  | 0 |  | 0
9.22 |  |  | 0 |  | 0
Total item 11 |  |  | 0 |  | 0
12 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINALIZAÇÃO DE OBRA |  | 0
12.1 |  |  | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | 4.06 | m2 | ÁREA = 2,73 * 0,50 + (1,45 + 0,92) *0,50 + (1,95 + 1,07) * 0,50 = 4,06 M² |  | 4.06
12.2 |  |  | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | 14.04 | m | EXTENSÃO = 9,03 + 2,64 + 2,37 = 14,04 M |  | 14.04
12.3 |  |  | PORTÃO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO | 3.3 | m2 | ÁREA = 3,00 * 1,10 = 3,30 M² |  | 3.3
12.4 |  |  | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | 48.65 | m | EXTENSÃO = 8,10 + 9,15 + 12,80 + 8,10 + 3,65 + 3,65 + 1,60 + 1,60 = 48,65 M |  | 48.65
12.5 |  |  | 0 |  | 0
12.6 |  |  | 0 |  | 0
12.7 |  |  | 0 |  | 0
12.8 |  |  | 0 |  | 0
12.9 |  |  | 0 |  | 0
12.10 |  |  | 0 |  | 0
12.11 |  |  | 0 |  | 0
12.12 |  |  | 0 |  | 0
12.13 |  |  | 0 |  | 0
12.14 |  |  | 0 |  | 0
12.15 |  |  | 0 |  | 0
12.16 |  |  | 0 |  | 0
12.17 |  |  | 0 |  | 0
12.18 |  |  | 0 |  | 0
12.19 |  |  | 0 |  | 0
12.20 |  |  | 0 |  | 0
12.21 |  |  | 0 |  | 0
12.22 |  |  | 0 |  | 0
Total item 12 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
0 |  |  | 0 |  | 0
66717/D
| R.T.: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - Eng. Civil | [5 empty] | CREA-MG

## Cronograma
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG |  |  | VALOR DA OBRA: |  | 349406.74 |  |  |  |  | DATA: | 2023-05-22
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAPELA VELÓRIO MUNICIPAL |  |  | LOCAL: | CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE - PIRANGA - MG | [5 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | RUA ORELÉS DUTRA - CENTRO - CASAGRANDE-MG | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8
1 |  | INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS | Físico % | 7.555% | MÊS 1: 100%
|  |  | Financeiro | 26398.11 | 26398.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | FUNDAÇÕES E MOVIMENTO DE SOLO | Físico % | 14.7% | MÊS 1: 85%; MÊS 2: 15%
|  |  | Financeiro | 51352.82 | 43649.897 | 7702.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | Físico % | 14.42% | MÊS 2: 100%
|  |  | Financeiro | 50401.37 | 0 | 50401.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ALVENARIAS, DIVISÕES E REVESTIMENTOS | Físico % | 11.72% | MÊS 2: 15%; MÊS 3: 85%
|  |  | Financeiro | 40933.83 | 0 | 6140.0745 | 34793.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | Físico % | 9.108% | MÊS 4: 60%; MÊS 5: 40%
|  |  | Financeiro | 31825.32 | 0 | 0 | 0 | 19095.192 | 12730.128 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | COBERTURA | Físico % | 15.82% | MÊS 3: 100%
|  |  | Financeiro | 55286.08 | 0 | 0 | 55286.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 2.614% | MÊS 5: 100%
|  |  | Financeiro | 9134.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9134.16 | 0 | 0 | 0
8 |  | ESQUADRIAS | Físico % | 5.279% | MÊS 5: 100%
|  |  | Financeiro | 18445.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18445.75 | 0 | 0 | 0
9 |  | PINTURAS | Físico % | 5.046% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 6: 100%
|  |  | Financeiro | 17632.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17632.61 | 0 | 0
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Físico % | 6.392% | MÊS 2: 10%; MÊS 4: 90%
|  |  | Financeiro | 22334.97 | 0 | 2233.497 | 0 | 20101.473 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Físico % | 3.084% | MÊS 2: 10%; MÊS 4: 90%
|  |  | Financeiro | 10776.23 | 0 | 1077.623 | 0 | 9698.607 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINALIZAÇÃO DE OBRA | Físico % | 4.26% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 6: 100%
|  |  | Financeiro | 14885.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14885.49 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES MÊS 8: 100%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Físico % | 0%
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 20.05% | 19.33% | 25.78% | 13.99% | 11.54% | 9.307% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 349406.74 | 70048.007 | 67555.4875 | 90079.8355 | 48895.272 | 40310.038 | 32518.1 | 0 | 0
0
|  |  |  | 66717/D | MÊS 3: Observações:
| R.T.: LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA - Eng. Civil |  |  | CREA
R.T.: RAFAEL COELHO TAFURI MOTA - Eng. Civil
#N/A

## BDI
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 5%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.89% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 7.4% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 7.97% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0.5545% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 2.27% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 6.15% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 2.5% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 15.73% | 17.31% | 17.31% | 17.31% | 17.31% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 93.85% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 23.31% | 23.35% | 23.68% | 24.33% | 25% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
2023-05-22
LUIZ EDUARDO GUERSON FERREIRA
ENG. CIVIL - CREA-MG 66717/D
611111
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 4.53% | 4.53% | 4.53% | 4.53% | 4.53% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 8.43% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 16.59% | 16.59% | 16.59% | 16.59% | 16.59% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 95.35% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 22.28% | 22.6% | 22.92% | 23.57% | 24.23% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 5.87% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 8.24% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1.17% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 2.49% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 1.74% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 95.35% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 24.45% | 24.78% | 25.1% | 25.77% | 26.44% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.
DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO
BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 DE 31/08/15)
DISCRIMINAÇÃO DAS PARCELAS | SIGLA | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | [5 empty] | INCIDÊNCIA
|  | (ISS = 2%) | (ISS = 2,5%) | (ISS = 3%) | (ISS = 4%) | (ISS = 5%) | EQUIP.
CUSTO DIRETO | CD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 4.5% | CD
LUCRO | L | 8.41% | 8.41% | 8.41% | 8.41% | 8.41% | 5% | CD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1% | CD
SEGUROS, GARANTIAS E RISCO |  | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 2.47% | 1.62% | CD
SEGUROS + GARANTIAS | S | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.82% | CD
RISCO(*) | R | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 1.97% | 0.8% | CD
TRIBUTOS | I | 4.65% | 4.9% | 5.15% | 5.65% | 6.15% | 3.65% | PV
ISS | ISS | 1% | 1.25% | 1.5% | 2% | 2.5% |  | PV
PIS | PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | PV
COFINS | COFINS | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | PV
CPRB | INSS | [6 empty] | PV
FÓRMULA DO BDI | BDI = | (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)
(1 - (I + CPRB))
| BDI(NUMERADOR) | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 19.99% | 12.54%
| BDI(DENOMINADOR) | 95.35% | 95.1% | 94.85% | 94.35% | 93.85% | 96.35%
| BDI = | 25.85% | 26.18% | 26.51% | 27.18% | 27.86% | 16.8%
OBSERVAÇÕES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. NO REFERIDO ACÓRDÃO O TCU PARTIU DA PREMISSA DE INCIDÊNCIA DO ISS EM 50% DO PREÇO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.