## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Prefeitura Municipal de Piranga
Obra: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal Helio de Araujo Silva
Data de preço: SEINFRA 04/2025 sem desoneração - SINAPI 06/2025 s/desoneração
Unidade federativa: MG |  |  |  |  | BDI: |  |  | 22.47%
Local: Rua José Americo Quintão - s/n - Bairro Margarida Cruz - Piranga/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
[5 empty] | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO (R$) | PREÇO (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1156.19 | 1415.9859 | 1415.9859
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.29091 | 23126.05 | 28322.4734 | 8239.265
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.87273 | 11968.97 | 14658.3976 | 12792.7833
[5 empty] | Subtotal |  |  | 22448.0342
2 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | ED-48480 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 661.02 | 18.71 | 22.9141 | 15146.7028
2.2 | ED-48437 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COMREAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO EEMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DOMATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 5.264 | 60.59 | 74.2046 | 390.6129
2.3 | ED-48436 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.25 | 171.88 | 210.5014 | 52.6254
2.4 | ED-48467 | SEINFRA | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | uni | 19 | 48.72 | 59.6674 | 1133.6803
2.5 | ED-48493 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 1.14 | 15.13 | 18.5297 | 21.1239
2.6 | ED-48497 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 24.495 | 21.01 | 25.7309 | 630.2795
2.7 | ED-28348 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 36.404 | 50.58 | 61.9453 | 2255.0576
2.8 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 115.8146 | 7.59 | 9.2955 | 1076.5515
2.9 | ED-48509 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 1318.57 | 10.14 | 12.4185 | 16374.6062
2.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | uni | 32 | 0.72 | 0.88178 | 28.2171
2.11 | ED-51125 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 35.8938 | 83 | 101.6501 | 3648.6097
2.12 | ED-51132 | SEINFRA | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 35.8938 | 3.42 | 4.1885 | 150.3403
[5 empty] | Subtotal |  |  | 40908.4072
3 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
3.1 | ED-48231 | SEINFRA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1.674 | 58.46 | 71.596 | 119.8516
3.2 | ED-48219 | SEINFRA | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 1.82 | 153.8 | 188.3589 | 342.8131
[5 empty] | Subtotal |  |  | 462.6648
4 |  |  | ESQUADRIAS
4.1 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
4.1.1 | ED-49705 | SEINFRA | TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 11 | 59.44 | 72.7962 | 800.7578
4.1.2 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 10 | 160.81 | 196.944 | 1969.4401
4.2 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
4.2.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 29.04 | 682.56 | 835.9312 | 24275.443
4.3 |  |  | VIDROS
4.3.1 | ED-51150 | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | 215.14 | 263.482 | 1844.3737
4.4 |  |  | PORTÕES
4.4.1 | ED-50982 | SEINFRA | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 12.065 | 505.34 | 618.8899 | 7466.9066
[5 empty] | Subtotal |  |  | 36356.9212
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
5.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1318.572 | 61.52 | 75.3435 | 99345.8875
5.2 | ED-48402 | SEINFRA | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 39.15 | 86.91 | 106.4387 | 4167.0742
5.3 | ED-50659 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 78.3 | 90.73 | 111.117 | 8700.4635
5.4 | ED-50669 | SEINFRA | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 89.6 | 95.37 | 116.7996 | 10465.2477
5.5 | ED-48669 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 87.3 | 35.84 | 43.8932 | 3831.8806
5.6 | ED-49889 | SEINFRA | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | 882.14 | 1080.3569 | 2160.7137
[5 empty] | Subtotal |  |  | 128671.2672
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | ED-50168 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | m² | 45.1422 | 73.31 | 89.7828 | 4052.9912
[5 empty] | Subtotal |  |  | 4052.9912
7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
7.1 | ED-50727 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 202.1 | 10.16 | 12.443 | 2514.7206
7.2 | ED-50728 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 60 | 14.09 | 17.256 | 1035.3614
7.3 | ED-50762 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 202.1 | 35.47 | 43.4401 | 8779.246
7.4 | ED-50763 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 60 | 37.77 | 46.2569 | 2775.4151
7.5 | ED-9081 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 144.8932 | 75.91 | 92.967 | 13470.2828
7.6 | ED-28728 | SEINFRA | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | 3.99 | 59.51 | 72.8819 | 290.7988
7.7 | ED-28751 | SEINFRA | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | m | 8.5 | 16.48 | 20.1831 | 171.556
7.8 | ED-28533 | SEINFRA | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | m² | 3.99 | 1.68 | 2.0575 | 8.2094
[5 empty] | Subtotal |  |  | 29045.5901
8 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
8.1 | ED-50568 | SEINFRA | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 598.4 | 46.7 | 57.1935 | 34224.5844
8.2 | ED-51097 | SEINFRA | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 0.2652 | 77.29 | 94.6571 | 25.1031
8.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.0624 | 868.62 | 1063.7989 | 66.3811
8.4 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 1196.8 | 3.99 | 4.8866 | 5848.2266
8.5 | ED-9071 | SEINFRA | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO | m² | 77.08 | 22.04 | 26.9924 | 2080.5733
8.6 | ED-9934 | SEINFRA | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m² | 1031.853 | 56.68 | 69.416 | 71627.1037
8.7 | ED-50542 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 63.14 | 84.18 | 103.0952 | 6509.4338
8.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1.8 | 92.41 | 113.1745 | 203.7141
[5 empty] | Subtotal |  |  | 120585.1201
9 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | ED-50506 | SEINFRA | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 137.0622 | 3.86 | 4.7273 | 647.9399
9.2 | ED-50505 | SEINFRA | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 641.713 | 3.41 | 4.1762 | 2679.9392
9.3 | ED-50513 | SEINFRA | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 128.268 | 41.63 | 50.9843 | 6539.6492
9.4 | ED-50451 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 1884.9954 | 16.44 | 20.1341 | 37952.6256
9.5 | ED-50452 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 137.0622 | 20.68 | 25.3268 | 3471.3464
9.6 | ED-50495 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 69.5 | 35.27 | 43.1952 | 3002.0642
9.7 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1342.8945 | 29.01 | 35.5285 | 47711.0904
9.8 | ED-19640 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 14.5 | 39.25 | 48.0695 | 697.0074
9.9 | ED-50496 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 11.92 | 10.49 | 12.8471 | 153.1375
[5 empty] | Subtotal |  |  | 102854.7996
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
10.1 | ED-50221 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | 148.1 | 181.3781 | 725.5123
10.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 10 | 18.45 | 22.5957 | 225.9571
10.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 6 | 141.99 | 173.8952 | 1043.3709
[5 empty] | Subtotal |  |  | 1994.8403
11 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
11.1 | ED-50223 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | 177.08 | 216.8699 | 650.6096
11.2 | ED-50224 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | 232.8 | 285.1102 | 855.3305
11.3 | ED-50225 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | 324.25 | 397.109 | 794.2179
11.4 | ED-5636 | SEINFRA | RALO SIFONADO PVC CÔNICO COM SAÍDA ARTICULADA 100 X 40 MM COM GRELHA PVC | un | 12 | 51.68 | 51.68 | 620.16
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2920.3181
12 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
12.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | 346.49 | 424.3463 | 2546.0778
12.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 879.81 | 1077.5033 | 2155.0066
12.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 804.46 | 985.2222 | 985.2222
12.4 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 400.2 | 490.1249 | 3920.9995
12.5 | ED-50348 | SEINFRA | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | un | 1 | 284.23 | 348.0965 | 348.0965
12.6 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 261.41 | 320.1488 | 1280.5953
12.7 | ED-50283 | SINAPI | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 4 | 528.5 | 647.254 | 2589.0158
12.8 | ED-2552 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 1 | 624.4 | 764.7027 | 764.7027
12.9 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 103.47 | 126.7197 | 760.3183
12.10 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 42.65 | 52.2335 | 417.8676
12.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 7 | 53.1 | 65.0316 | 455.221
12.12 | ED-50329 | SEINFRA | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 9 | 222.8 | 272.8632 | 2455.7684
12.13 | ED-50324 | SEINFRA | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 1 | 184.06 | 225.4183 | 225.4183
12.14 | ED-48182 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 7 | 72.33 | 88.5826 | 620.0779
12.15 | ED-48163 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 6 | 183.58 | 224.8304 | 1348.9826
12.16 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 358.18 | 438.663 | 877.3261
12.17 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 370.82 | 454.1433 | 1816.573
12.18 | ED-48167 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | 183.13 | 224.2793 | 224.2793
[5 empty] | Subtotal |  |  | 23791.5488
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | ED-50232 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | 294.32 | 360.4537 | 360.4537
13.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 12 | 31.57 | 38.6638 | 463.9653
13.3 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 20 | 37.34 | 45.7303 | 914.606
13.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 10 | 30.6 | 37.4758 | 374.7582
[5 empty] | Subtotal |  |  | 2113.7832
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | ED-21631 | SEINFRA | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 2.6 | 447.25 | 547.7471 | 1424.1424
14.2 | ED-48348 | SEINFRA | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.2 | 57.76 | 70.7387 | 367.8411
14.3 | ED-21636 | SEINFRA | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.2 | 225.7 | 276.4148 | 1437.3569
14.4 | ED-48533 | SEINFRA | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m² | 19.488 | 692.1 | 847.6149 | 16518.3186
14.5 | ED-50737 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1.269 | 301.5 | 369.2471 | 468.5745
14.6 | ED-32104 | SEINFRA | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 2.73 | 787.99 | 965.0514 | 2634.5902
14.7 | ED-32103 | SEINFRA | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | m | 5.2 | 998.49 | 1222.8507 | 6358.8237
14.8 | ED-32101 | SEINFRA | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 0.7 | 703.75 | 861.8826 | 603.3178
14.9 | ED-32100 | SEINFRA | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | m | 3.11 | 914.25 | 1119.682 | 3482.2109
14.10 | ED-32000 | SEINFRA | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") , EXCLUSIVE PINTURA | m | 5.96 | 235.81 | 288.7965 | 1721.2272
14.11 | ED-49572 | SEINFRA | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | cj | 1 | 1723.74 | 2111.0644 | 2111.0644
14.12 | ED-49574 | SEINFRA | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 2 | 2241.54 | 2745.214 | 5490.4281
14.13 | ED-49569 | SEINFRA | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | 3187.48 | 3903.7068 | 3903.7068
14.14 | ED-9100 | SEINFRA | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | m² | 137.655 | 152.82 | 187.1587 | 25763.3245
14.15 | ED-26408 | SEINFRA | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO ( 90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un | 2 | 943.86 | 1155.9453 | 2311.8907
14.16 | 1 | COMPOSIÇÃO | REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 589.755 | 12.055 | 14.7638 | 8707.0235
14.17 | 2 | COMPOSIÇÃO | BANCO LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO 5 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 684.8794 | 838.7718 | 3355.0871
14.18 | 3 | COMPOSIÇÃO | PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, VISIBILIDADE 100M , TAMANHO DOS DIGITOS 20CM E DIMENSÕES 200X100X9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 12313.7757 | 15080.6811 | 15080.6811
[5 empty] | Subtotal |  |  | 101739.6094
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | ED-50266 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1051.32 | 8.33 | 10.2018 | 10725.3049
[5 empty] | Subtotal |  |  | 10725.3049
[6 empty] | Valor TOTAL com BDI |  | 628671.2002
Piranga/MG, 04 de setembro de 2025
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
RESP. TÉCNICA - CREA: MG-200214/D
LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL
FALTA: REDE PROTEÇÃO
PLACAR
BANCOS RESERVAS

## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal de Piranga
Obra: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal Helio de Araujo Silva
Unidade Federativa: MG
Local: Rua José Americo Quintão - s/n - Bairro Margarida Cruz - Piranga/MG
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES | 22448.0342 | 3.571% | 30% | 25% | 25% | 20%
|  |  |  | 6734.4103 | 5612.0086 | 5612.0086 | 4489.6068
2 | DEMOLIÇÕES | 40908.4072 | 6.507% | 100%
40908.4072
3 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 462.6648 | 0.07359% |  | 100%
462.6648
4 | ESQUADRIAS | 36356.9212 | 5.783% | 20% |  |  | 80%
|  |  |  | 7271.3842 |  |  | 29085.537
5 | SISTEMA DE COBERTURA | 128671.2672 | 20.47% | 80% | 20%
|  |  |  | 102937.0137 | 25734.2534
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4052.9912 | 0.6447% |  | 100%
4052.9912
7 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 29045.5901 | 4.62% |  | 100%
29045.5901
8 | SISTEMAS DE PISO | 120585.1201 | 19.18% |  |  | 40% | 60%
[6 empty] | 48234.048 | 72351.0721
9 | PINTURAS E ACABAMENTO | 102854.7996 | 16.36% |  | 50% | 40% | 10%
[5 empty] | 51427.3998 | 41141.9199 | 10285.48
10 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | 1994.8403 | 0.3173% |  | 100%
1994.8403
11 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 2920.3181 | 0.4645% |  | 100%
2920.3181
12 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 23791.5488 | 3.784% |  |  | 100%
23791.5488
13 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2113.7832 | 0.3362% |  | 100%
2113.7832
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 101739.6094 | 16.18% |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 50869.8047 | 50869.8047
15 | SERVIÇOS FINAIS | 10725.3049 | 1.706% |  |  |  | 100%
10725.3049
Valores totais |  | 628671.2002 | 100% | 157851.2154 | 123363.8495 | 169649.33 | 177806.8054
Piranga/MG, 04 de setembro de 2025
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
RESP. TÉCNICA - CREA: MG-200214/D
LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## MEMORIA DE CALCULO
Prefeitura Municipal de Piranga
Obra: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal Helio de Araujo Silva
Data de preço: SEINFRA 04/2025 sem desoneração - SINAPI 06/2025 s/desoneração
Unidade federativa: MG
Local: Rua José Americo Quintão - s/n - Bairro Margarida Cruz - Piranga/MG
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ED-28427 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1
1.2 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.29091 | H = (2 H/DIA X 8 DIAS/MÊS) / 220H/MÊS X 4 MESES =
1.3 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 0.87273 | H = (4 H/DIA X 12 DIAS/MÊS) / 220H/MÊS X 4 MESES =
2 |  |  | DEMOLIÇÕES
2.1 | ED-48480 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 661.02 | SANITÁRIOS = (4,85 * 1,83) * 2 = 17,75 M2 + VESTIÁRIOS = (4,55 * 3,80) * 2 + (1,15*1,85) * 2 = 38,83 M2 + HALLS DOS VESTIARIOS: 1,74*2= 3,48M² + SANITÁRIO EXTERNO = (2,27 X 1,13)= 2,56M2 + PISO DA QUADRA = 32,00 X 18,70 = 598,40M2
2.2 | ED-48437 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE,GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COMREAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA,REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO EEMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DOMATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 5.264 | BANCADAS DOS SANITÁRIOS = 2,15 X 0,48 X2 + BANCADAS DOS VESTIÁRIOS = 2,00 X 0,80 X 2
2.3 | ED-48436 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m³ | 0.25 | DEMOLIÇÃO PAREDE DO SANITÁRIO = (0,25*2,50 * 0,20) * 2
2.4 | ED-48467 | SEINFRA | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | uni | 19 | CONFORME PROJETO DE DEMOLIÇÃO (REMOÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS, PIAS, MICTÓRIOS, ETC)
2.5 | ED-48493 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA EM MADEIRA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE MARCO/ALIZAR/ GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 1.14 | PORTA SANITARIO EXTERNO = 0,60 X 1,90
2.6 | ED-48497 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE ESQUADRIA METÁLICA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MARCO/ALIZAR/GUARNIÇÕES, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 24.495 | PORTAO = 2,25 X 1,85 X 2 + PORTAS DO VESTIARIO = 0,80 X 2,10 X 4 + PORTAS PROXIMAS AO SANITÁRIO = 0,80 X 2,10 X 4 + PORTAS DOS SANITARIOS = 0,65 X 2,10 X 2
2.7 | ED-28348 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA EM PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 36.404 | DIVISORIA SANITARIO = (1,83 + 1,05)*2 * 1,90 + DIVISORIA VESTIARIO = (3,80 + 1,05+1,85)*2*1,90
2.8 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 115.8146 | PERÍMETRO VESTIÁRIO = ( 1,15+ 1,85+5,70+3,80+4,55+1,05) X ALTURA DO REVESTIMENTO (1,67) X 2 UNIDADES + PERIMETRO DOS SANITÁRIOS = (4,85 + 1,83+ 4,10 + 0,10 + 1,83) X ALTURA DO REVESTIMENTO (1,67) X 2 UNIDADES + AREA DE PAREDE SANITARIO EXTERNO = 1,86 X 0,57 X2 + 2,26 X 0,57 X 2 + 2,27*2,26 - 0,60*1,90 + 2,27 * 1,86
2.9 | ED-48509 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 1318.57 | REMOÇÃO DO TELHADO EXISTENTE CONFORME MEDIÇÃO IN LOCO DO TELHADO GALVANIZADO
2.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | uni | 32 | ESTIMATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TOMADAS ANTIGAS POR MODELOS NOVOS
2.11 | ED-51125 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | m³ | 35.8938 | TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS
2.12 | ED-51132 | SEINFRA | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 35.8938 | CARGA DOS MATERIAIS DEMOLIDOS
3 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
3.1 | ED-48231 | SEINFRA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 1.674 | Sanit. Masc,: (1,83*1,80) - (0,9*1,80) | 438.726
3.2 | ED-48219 | SEINFRA | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO ( DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 1.82 | Bancos dos vestiarios: ((1,30+0,26+0,26)*0,44)*2 | 72.44
4 |  |  | ESQUADRIAS
4.1 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
4.1.1 | ED-49705 | SEINFRA | TARJETA CROMADA, TIPO LIVRE/OCUPADO, INSTALADA EM PORTA DE SANITÁRIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 11 | P/ portas nas divisórias: Sant Masc.: 1 + Vestiarios: 5*2
4.1.2 | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 10 | ESCADA: 1+ SANIT. MASC: 1 + SANT. FEM.: 1 + BILHETERIA: 1 + HALLS DE ENTRADA VESTIARIOS: 1*2 + VESTIÁRIOS: 1*2 + SANIT.PAV SUPERIOR: 1 + SANITARIO EXTERNO: 1
4.2 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
4.2.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 29.04 | ESCADA: 0,8*2,10 + SANIT. MASC: 0,9*2,10 + 0,9*1,80 + SANT. FEM.: 0,9*2,10 + BILHETERIA: 0,7*2,10 + HALLS DE ENTRADA VESTIARIOS: 0,8*2,10*2 + VESTIÁRIOS: ((0,8*2,10)+(0,7*1,80) + (0,6*1,80*4))*2 + SANIT.PAV SUPERIOR: 0,7*2,10 + SANITARIO EXTERNO: 0,6*1,90
4.3 |  |  | VIDROS
4.3.1 | ED-51150 | SEINFRA | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (60X90)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINESSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 7 | SANIT MASC: 2 + SANIT FEM: 1 + VESTIARIOS: 2*2
4.4 |  |  | PORTÕES
4.4.1 | ED-50982 | SEINFRA | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO LAMBRIL, ESP. 1,25MM (GSG-18), COM REQUADRO EM TUBO DE AÇO (50X30)MM, ESP. 1,25MM, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 12.065 | PORTÃO HALL DE ENTRADA: 0,85*2,20*2 + PORTÃO PAREDE FUNDOS QUADRA: 1,85*2,25*2
5 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA
5.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 1318.572 | Área da cobertura: (16,84*39,15)*2
5.2 | ED-48402 | SEINFRA | CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 39.15 | 39,15m
5.3 | ED-50659 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 78.3 | 39,15 x 2 lados
5.4 | ED-50669 | SEINFRA | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 89.6 | 4 saídas cada lado com 8,40m altura = (4*(8,40+1,40+1,40)*2) | 1,40 de beiral + 1,40 no piso
5.5 | ED-48669 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 87.3 | Comprimento lateral + 4,50 ate a rua = (39,15+4,50)*2
5.6 | ED-49889 | SEINFRA | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X100CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 2 | captação agua das calhas - 1 cada lado
6. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.1 | ED-50168 | SEINFRA | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, TIPO III, CLASSE A, ESP. 4MM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO | m² | 45.1422 | LAJE DOS VESTIÁRIOS: (17,31+(2,47*2,13))*2
7 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
7.1 | ED-50727 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 202.1 | banco vestiarios: (1,30+0,40+0,40)*0,50*2 + Estimativa de recomposição de paredes: 200m²
7.2 | ED-50728 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 60 | Estimativa de recomposição de teto: 60,00m²
7.3 | ED-50762 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 202.1 | banco vestiarios: (1,30+0,40+0,40)*0,50*2 + Estimativa de recomposição de paredes: 200m²
7.4 | ED-50763 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | m² | 60 | Estimativa de recomposição de teto: 60,00m²
7.5 | ED-9081 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 144.8932 | Sanit. Masc: ((4,85+4,85+1,83+1,83+1,83+1,83)*1,80)-(0,9*1,80) + Santi. Feminino: ((4,85+4,85+1,83+1,83)*1,80)-(0,9*1,80) + Vestiarios: (((2,11+1,15+3,66+2,04+1,52+4,55+1,69+2,05+2,05+2,13)*1,80) + (0,50*0,40*2) - (0,8*1,80) )*2 + Sanit. Externo: (((2,27+0,57+0,57)*1,86)+((2,27+0,57+0,57)*2,26)) - (0,6*1,90) | 107.984
7.6 | ED-28728 | SEINFRA | FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA | m² | 3.99 | Área de teto bilheteria: 3,99m²
7.7 | ED-28751 | SEINFRA | RODAFORRO EM PVC, TIPO "U", NA COR BRANCA, PARA FORRO EM RÉGUA DE PVC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | m | 8.5 | Perimetro da sala de bilheteria: 8,50m
7.8 | ED-28533 | SEINFRA | ANDAIME EM CAVALETE METÁLICO PARA FORRO OU SERVIÇO EM ALTURA INTERNO, COM CHAPA DE COMPENSADO E TÁBUA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM E REMANEJAMENTO | m² | 3.99 | Área de teto bilheteria: 3,99m²
8 |  |  | SISTEMAS DE PISOS
8.1 | ED-50568 | SEINFRA | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | m² | 598.4 | Área da quadra: 598,40
8.2 | ED-51097 | SEINFRA | COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL | m³ | 0.2652 | àrea de aterro para bancos dos vestiários = ((1,30-0,14-0,14)*(0,40-0,14)*(0,50))*2
8.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | m³ | 0.0624 | Banco Vestiarios: 1,30*0,40*0,06*2
8.4 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 1196.8 | Área da quadra= 598,40m² * 2 polimentos :
8.5 | ED-9071 | SEINFRA | REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENADEIRA METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO | m² | 77.08 | Piso inferior de acesso da arquibancada + local banco reserva: 39,02 + 29,61 + 8,45
8.6 | ED-9934 | SEINFRA | PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI | m² | 1031.853 | Área da quadra= 598,40m² + Arquibancada esquerda: área do piso= 135,60 + 11,87 = 147,47m² + Espelhos frontal: (12*5*0,40 + (18,17*5*0,40) + (32,90*0,35) + (2,83*0,10) + Arquibancada direita: área do piso= 136,53 m² + Espelhos frontal: (32,90*5*0,40) + (32,90*0,35)
8.7 | ED-50542 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 63.14 | Sanit. Masc: 8,85 + Sanit. Feminino: 8,83 + Vestiarios + hals dos vestiarios: (19,71+1,74)*2 + Sanitario Externo: 2,56 | 52.93
8.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 1.8 | Sanit. Masc.: 0,9 + Sanit. Feminino: 0,9
9 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS
9.1 | ED-50506 | SEINFRA | LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 137.0622 | SANIT. MASC: 8,85+ BAR: 10,56+ SANIT. FEM: 8,85+ HALLS DE ENTRADA: 8,99 + 8,68+ CIRCULAÇÃO: 32,12+ HALL DOS VESTIARIOS: 1,74+ 1,72+ VEST.1: 15,20+ (2,47*2,13) + VEST.2: 15,20+ (2,47*2,13) + ARQUIBANCADA: 4,09 + ESCADA: 3,99 + SANITARIO 2 PAV.: 3,99 + SANT. EXTERNO: 2,56
9.2 | ED-50505 | SEINFRA | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | m² | 641.713 | Arquibancada: Arquibancada esquerda: área do piso= 135,60 + 11,87 = 147,47m² + Espelhos frontal: (12*5*0,40 + (18,17*5*0,40) + (32,90*0,35) + (2,83*0,10) + Arquibancada direita: área do piso= 136,53 m² + Espelhos frontal: (32,90*5*0,40) + (32,90*0,35)+Espelho lateral da arquibancada (acesso escola)= ((2,60*0,40)+(1,95*0,40)+ (1,30*0,40)+(0,65*0,40)+(0,85*1,80))*2+ Estimativa de lixamento de paredes: 200m²
9.3 | ED-50513 | SEINFRA | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 128.268 | Barrado das paredes entorno da arquibancada = ((32,90+32,90)*1,30) + paredes laterais arquibancada direita: parede direita: ((2,95*1,30)+(2,29*0,40)+(1,64*0,40)+(0,99*0,40)+(0,34*0,40))+ parede esquerda: ((4,15*1,30) +(3,5*0,40)+(2,85*0,40)+(2,20*0,40)+(1,55*0,40)+(0,90*0,40))+ paredes laterais arquibancada esquerda: parede esquerda: ((3,05*1,30)+(2,20*0,40)+(1,55*0,40)+(0,90*0,40)+(0,25*0,40)) + parede direita: ((4,35*1,30+(3,50*0,40)+(2,85*0,40)+(2,20*0,40)+(1,55*0,40)+(0,90*0,40)) + Espelho lateral da arquibancada (acesso escola)= ((2,60*0,40)+(1,95*0,40)+ (1,30*0,40)+(0,65*0,40)+(0,85*1,80))*2 + Parede do portão de acesso a escola: (2,73*1,80)-(1,20*1,80)
9.4 | ED-50451 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 1884.9954 | Paredes externas: (((36,35+36,35+27,60+7,75+7,85+12)*7,20)+((4+4)*2,91)) - (0,85*2,10*9)-(0,6*1,90) - (1,20*1,80) - (2,80*3,40) -(2,9*3,40) - (0,17*2) - (0,39*4) - (0,64*4)) + Paredes internas laterais (arquibancada): ((4,86-1,30)*32,90*2)) + Paredes hall de entrada: ((2,80+3,10+3,10+2,9+3,10+3,10)*3,40) - (0,85*2,10*2) + Paredes interna escada: (((1,40+2,70)*5,50) + ((1,40+2,70)*2,50)) - (0,8*2,10) + Paredes internas do sanitario masculino: ((1,83+1,83+4,85+4,85)*2,50) -(1,83+1,83+4,85+4,85)*1,80) - (0,9*(2,10-1,80)) + paredes internas bar: ((5,35+1,98+1,98)*(2,50-1,67)) + paredes internas sanitario feminino: ((1,83+1,83+4,85+4,85)*2,50)-((1,83+1,83+4,85+4,85)*1,80) - ((0,9*(2,10-1,80)) + Paredes internas bilheteria: ((1,40+1,40+2,85+2,85)*2,50))-(0,7*2,10)) + Paredes internas vestiario 1: ((1,15+ 2,11+3,66+2,04+1,52+4,55+1,69)*2,67)+ (( 6,87m² *2 + (2,13*4,07)) -((1,15+2,11+3,66+2,04+1,52+4,55+1,69)*1,80)-(3,67m² - 1,94m² - (2,13*1,80)) - (0,8*(2,10-1,80)) + Paredes internas vestiário 2: ((1,15+2,11+3,66+2,04+1,52+4,55+1,69)*2,67)+ (( 6,87m²*2 + (2,13*4,07)) -((1,15+2,11+3,66+2,04+1,52+4,55+1,69)*1,80)-(3,67m² - 1,94m² - (2,13*1,80)) - (0,8*(2,10-1,80) + Paredes do Hall do vestiário 1 : ((1,72+ 1,72+1)*2,67) - (0,8*2,10*2) + Paredes do Hall do vestiário 2 : ((1,72+ 1,72+1)*2,67) - (0,8*2,10*2) + Parede interna final da quadra (lado vestiarios): (18,70*7,20) + (4,15*7,20) + (4,35*7,20) - (5,77) + Parede inicio da quadra (lateral arquibancada): ((3,05*4,10)+(2,95*4,10)) - (4,78) + paredes da circulação: (16,84*2,50*2) + ((5,15+5,15)*2,50)+(2,70*6) + (2,85*6) + (1,50*4,10*2) + (4,55*1,30) - (0,85*2,10*2)-(0,8*2,10) - (0,7*2,10*2) - (0,9*2,10*2) + Paredes internas segundo pav.: (27,20*4,60) + (6,60m²*4)+(1,55*(3,60-2,40)) + ((2,85+1,40)*(2,50-1,67)+(1,55*3,60)-(0,7*2,10)
9.5 | ED-50452 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 137.0622 | SANIT. MASC: 8,85+ BAR: 10,56+ SANIT. FEM: 8,85+ HALLS DE ENTRADA: 8,99 + 8,68+ CIRCULAÇÃO: 32,12+ HALL DOS VESTIARIOS: 1,74+ 1,72+ VEST.1: 15,20+ (2,47*2,13) + VEST.2: 15,20+ (2,47*2,13) + ARQUIBANCADA: 4,09 + ESCADA: 3,99 + SANITARIO 2 PAV.: 3,99 + SANT. EXTERNO: 2,56
9.6 | ED-50495 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM SUPERFÍCIES METÁLICAS , DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 69.5 | PORTÕES DOS HALLS DE ENTRADA + QUADRA (FUNDOS): (0,85*2,20*2*2)+(1,85*2,25*2*2) + basculantes: (0,17+0,17+0,39+0,39+0,64+0,64+0,64+0,64+0,39+0,39)*2 + PORTÃO ACESSO ESCOLA: (1,20*1,80*2) + PORTAS LATERAIS EXTERNAS: (0,85*2,10*9*2)
9.7 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1342.8945 | Área da Estrutura metálica da cobertura da quadra + cobertura fachada: (7,05*3,45)
9.8 | ED-19640 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 14.5 | Comprimento do guarda corpo da arquibancada x altura: (2,73+5,20) x 1,30 + (3,11+0,70)*1,10
9.9 | ED-50496 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 11.92 | Comprimento corrimão instalado na parede: 5,96*2
10 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
10.1 | ED-50221 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 4 | Sanit. Masc= 3 + Sanit. Feminino: 1
10.2 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 10 | Estimativa : Sanit. Masc + Sanit. Feminino
10.3 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 6 | Vestiarios Chuveiros: 6
11 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
11.1 | ED-50223 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | Sanit. Masc. 2 + Sanit. Feminino: 1
11.2 | ED-50224 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 3 | Sanit. Masc.1 mictorio + 1 ralo + Sanit. Feminino: 1 ralo
11.3 | ED-50225 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 2 | Sanit. Masc. 1 + Sanit. Feminino: 1
11.4 | ED-5636 | SEINFRA | RALO SIFONADO PVC CÔNICO COM SAÍDA ARTICULADA 100 X 40 MM COM GRELHA PVC | un | 12 | Sanit. Masc. 2 + Sanit. Feminino: 1 + Vestiarios: (4*2) + Sant. Externo: 1
12 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS
12.1 | 95470 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | un | 6 | Vestiarios: 4 + Sanit Externo: 1 + Sanit. Pav. Superior: 1
12.2 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | SANIT MASC + FEMININO: 2
12.3 | 100858 | SINAPI | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | SANIT. MASC: 1
12.4 | 99635 | SINAPI | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | Vestiarios: 4 + Sanit Externo: 1 + Sanit. Pav. Superior: 1 + SANIT MASC + FEMININO: 2
12.5 | ED-50348 | SEINFRA | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, EXCLUSIVE MICTÓRIO | un | 1 | SANIT. MASC: 1
12.6 | 86937 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | VESTIARIOS: 4
12.7 | ED-50283 | SINAPI | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 4 | Sanitários masc e feminino: 2 + Sanit Externo: 1 + Sanit Pav. Superior: 1
12.8 | ED-2552 | SEINFRA | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | un | 1 | Sanit. Masc.: 1
12.9 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | Vestiarios : 3*2
12.10 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | Sanit. Masc.: 1 + Sanit. Femin: 1 + Vestiarios: 2*2 + Sanit. Pav. Superior: 1 + Sanit. Externo: 1
12.11 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 7 | Sanit. Masc.: 2 + Sanit.Fem.: 1 + Vestiarios: 1*2 + Sanit. Externo: 1 + Sanit Pav. Superior: 1
12.12 | ED-50329 | SEINFRA | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 9 | Sanit. Masc.: 2 + Sanit.Fem.: 1 + Vestiarios: 2*2 + Sanit. Externo: 1 + Sanit Pav. Superior: 1
12.13 | ED-50324 | SEINFRA | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO | un | 1 | bar
12.14 | ED-48182 | SEINFRA | DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA PARA INTERFOLHAS DE DUAS (2) OU TRÊS (3) DOBRAS, EM PLÁSTICO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 7 | Sanit. Masc.: 2 + Sanit.Fem.: 1 + Vestiarios: 1*2 + Sanit. Externo: 1 + Sanit Pav. Superior: 1
12.15 | ED-48163 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DIÂMETRO DE 1.1/ 4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 6 | Sanit. Masc: 1 lavatorios + 2 portas + Sanit. Feminino: 2 lavatorio + 1 porta
12.16 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NAPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | Sanit. Masc.= 1 uni + sanit Femi: 1 uni
12.17 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | Sanit. Masc.= 2 uni + sanit Femi: 2uni
12.18 | ED-48167 | SEINFRA | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 1.1/4", PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | un | 1 | Sanit. Masc.: 1
13 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
13.1 | ED-50232 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/ 4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | un | 1 | Placar
13.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 12 | Estimativa: 12 uni
13.3 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | un | 20 | Estimativa: 20 uni
13.4 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | un | 10 | Estimativa: 10uni
14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.1 | ED-21631 | SEINFRA | BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON (50X30)MM, EXCLUSIVE RODABANCA/FRONTÃO, TESTEIRA/FAIXA, FURO EM BANCADA, CUBA METÁLICA, VÁLVULA, SIFÃO, TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | m² | 2.6 | Vestiarios: (0,65*2,00)*2 | 3.79
14.2 | ED-48348 | SEINFRA | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.2 | Vestiarios: (2,00+0,60)*2
14.3 | ED-21636 | SEINFRA | TESTEIRA PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO, CORTE/ COLAGEM EM MEIA ESQUADRIA E MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 5.2 | Vestiarios: (2,00+0,60)*2
14.4 | ED-48533 | SEINFRA | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E ACESSÓRIOS | m² | 19.488 | Vestiários: (((1,45+2,13+1,52+2,13+1,15)*1,80)-((0,7*1,80)-(0,6*1,80*4))*2 + SANIR. MASC. MICTORIO: (0,4*1,20)
14.5 | ED-50737 | SEINFRA | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1.269 | Banco Vestiarios: (1,35*0,47)*2
14.6 | ED-32104 | SEINFRA | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 2.73 | Comprimento do guarda corpo da arquibancada (sobre o portão acesso escola): 2,73
14.7 | ED-32103 | SEINFRA | GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | m | 5.2 | Comprimento do guarda corpo lateral da arquibancada: 2,60*2 | 25.632
14.8 | ED-32101 | SEINFRA | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, EXCLUSIVE PINTURA | m | 0.7 | Fechamento 2º andar escada: 0,70m
14.9 | ED-32100 | SEINFRA | GUARDA-CORPO INTERNO, ALTURA 110CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 2", ESP. 3MM, GRADIL COM DIVISÃO VERTICAL EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1", ESP. 3MM, INCLUSIVE CORRIMÃO DUPLO, EXCLUSIVE PINTURA | m | 3.11 | Escada: 2,15m + 0,96m
14.10 | ED-32000 | SEINFRA | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2") , EXCLUSIVE PINTURA | m | 5.96 | Escada: 1,71+1,40+2,85
14.11 | ED-49572 | SEINFRA | POSTE DE VÔLEI OU PETECA OFICIAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", TIPO TELESCÓPICO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | cj | 1 | Conforme projeto arquitetonico= 1 uni
14.12 | ED-49574 | SEINFRA | TABELA DE BASQUETE OFICIAL COM ARO FIXO, REDE E POSTE METÁLICO, INCLUSIVE SUPORTE PARA PISO, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 2 | Conforme projeto arquitetonico= 2 uni
14.13 | ED-49569 | SEINFRA | TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA | un | 1 | Conforme projeto arquitetonico= 1 uni
14.14 | ED-9100 | SEINFRA | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | m² | 137.655 | comprimento x altura: (32+19+1,55+13)*2,10
14.15 | ED-26408 | SEINFRA | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO ( 90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | un | 2 | 2 unidades
14.16 | 1 | COMPOSIÇÃO | REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 589.755 | comprimento x altura: ((32+19+1,55+13+0,92+0,94)*7,10)+(16,84*6,60)
14.17 | 2 | COMPOSIÇÃO | BANCO LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO 5 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | bancos reservas = 4 unid
14.18 | 3 | COMPOSIÇÃO | PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, VISIBILIDADE 100M , TAMANHO DOS DIGITOS 20CM E DIMENSÕES 200X100X9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1 UNIDADE
15 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
15.1 | ED-50266 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 1051.32 | conforme área de construção
Piranga/MG, 04 de setembro de 2025
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
RESP. TÉCNICA - CREA: MG-200214/D
LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL

## COMPOSIÇÃO
Prefeitura Municipal de Piranga
Obra: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo Municipal Helio de Araujo Silva
Local: Rua José Americo Quintão - s/n - Bairro Margarida Cruz - Piranga/MG
COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO
COMPOSIÇÃO 001
DESCRIÇÃO
REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COMPOSIÇÃO | 001 | REDE DE PROTEÇÃO VERTICAL PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m²
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL | COTAÇÃO |  | CORDA DE POLIETILENO FIO 4 MM | M | 2.0969 | 0.6518 | 1.3668
MATERIAL | COTAÇÃO |  | REDE DE PROTECAO DE NYLON, FIO 4 MM, MALHA 12 CM X 12 CM | M² | 1 | 7.68 | 7.68
SERVIÇO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0776 | 31.21 | 2.4219
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0259 | 22.64 | 0.58638
[6 empty] | TOTAL | 12.055
COMPOSIÇÃO 002
DESCRIÇÃO
BANCO LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO 5 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COMPOSIÇÃO | 002 | BANCO LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO 5 LUGARES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m²
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL | COTAÇÃO |  | BANCO LONGARINA PLASTICA EM POLIPROPILENO 5 LUGARES | UNIDADE | 1 | 609.9467 | 609.9467
SERVIÇO | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9697 | 30.97 | 30.0316
SERVIÇO | SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9697 | 31.21 | 30.2643
SERVIÇO | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6465 | 22.64 | 14.6368
[6 empty] | TOTAL | 684.8794
COMPOSIÇÃO 003
DESCRIÇÃO
PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, VISIBILIDADE 100M , TAMANHO DOS DIGITOS 20CM E DIMENSÕES 200X100X9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
COMPOSIÇÃO | 003 | PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, VISIBILIDADE 100M , TAMANHO DOS DIGITOS 20CM E DIMENSÕES 200X100X9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | UNIDADE
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL
MATERIAL | COTAÇÃO |  | PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVO, VISIBILIDADE 100M , TAMANHO DOS DIGITOS 20CM E DIMENSÕES 200X100X9 | UNIDADE | 1 | 10800 | 10800
SERVIÇO | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 25.52 | 48.488
SERVIÇO | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 31.63 | 60.097
SERVIÇO | SEINFRA | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | KG | 54.56 | 25.28 | 1379.2768 | PERFIL U 100X50X2,25 = 3,41KG/M
SERVIÇO | SEINFRA | ED-49655 | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | dm3 | 0.07096 | 365.19 | 25.9139
[6 empty] | TOTAL | 12313.7757
SUANE EVELYN DOS REIS SOARES
RESP. TÉCNICA - CREA: MG-200214/D
LUIS HELVECIO SILVA ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL